ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про виконання в 2024  році

Комплексної  програми соціального захисту «Громада, де зручно всім»

на 2022-2025 роки

- Основні дані

Комплексна  програма соціального захисту «Громада, де зручно всім» розроблена на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Метою Програми є вирішення невідкладних питань соціально-побутового, медичного, організаційно-правового і культурного обслуговування людей похилого віку, людей з обмеженими фізичними можливостями, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, бездомних громадян, учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил та бойових дій проти окупаційних військ російської федерації і їх сімей,  сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в антитерористичній операції, сімей військовослужбовців, курсантів, бійців територіальної оборони, добровольців формування Первомайської міської територіальної громади, які загинули в результаті безпосередньої участі у бойових діях проти окупаційних військ російської федерації або в результаті бойових дій окупаційних військ російської федерації.

Відповідальними виконавцями заходів Програми є:

- управління соціального захисту населення міської ради;

- управління житлово-комунального господарства міської ради;

- управління комунальної власності та земельних відносин міської ради;

- фінансове управління міської ради;

- управління освіти міської ради;

- управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради;

- територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ;

- Первомайський центр соціальних служб;

- Первомайська філія Миколаївського обласного центру зайнятості;

- Первомайський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України в Миколаївській області;

- Первомайський районний відділ поліції Головного Управління Національної  поліції в Миколаївській області;

- Відділ інформаційних технологій та комп’ютерно-технічного забезпечення  апарату виконавчого комітету міської ради;

- Центр допомоги учасникам  бойових дій;

- КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради;

- КП «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради;

- міська громадська організація волонтерів;

- громадська організація «Первомайське міське товариство інвалідів»;

- Первомайська міська організація ветеранів;

- товариство ветеранів Афганістану;

- асоціація інвалідів  Чорнобиля;

- підприємства, установи, організації усіх форм власності;

- фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів «Прометей».

Програма розроблена на 2022 – 2025 роки.

2. Виконання завдань і заходів

Виконання заходів Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Виконавці | Джерела фінансу- вання | Орієнтовні обсяги фінансування | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ І | Соціальний захист мешканців громади, які потребують допомоги | 1. Вносити до колективних договорів підприємств, установ, організацій усіх форм власності положень, що гарантують працюючим членам колективів і тим, які вийшли на пенсію, рівні права на всі види соціальної допомоги та підтримки, що надається за рахунок підприємств, установ усіх форм власності. | Управління соціального захисту населення міської ради, підприємства, установи, організації усіх форм власності (за узгодженням) | - | Виконання заходу не потребує фінансування |  | При реєстрації колективних договорів підприємств, установ та організацій Первомайської міської територіальної громади надаються рекомендації щодо зайнятості, оплати, охорони та умов праці, додаткових соціальних гарантій працюючих та осіб, що вийшли на пенсію. Також при вивченні колективних договорів рекомендується доповнювати їх окремим розділом щодо гендерної рівності працюючих. Протягом 2024 року управлінням соціального захисту населення було зареєстровано 22 колективні договори та змін і доповнень до них, надано 14 рекомендацій до змісту розділів. Загалом, станом на 01 січня 2025 року у Первомайській міській територіальній громаді зареєстровано 154 колективні договори підприємств, установ та організацій міста різної форми власності. |
|  |  | 2. Проводити планомірне обстеження умов проживання ветеранів війни, людей похилого віку, багатодітних та малозабезпечених сімей, сімей чорнобильців, ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з метою визначення людей, які потребують різних видів соціальної, адресної грошової , натуральної допомоги та вживати заходів для її надання. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ, міська громадська організація волонтерів (за узгодженням), ГО «Первомайське міське товариство інвалідів» (за узгодженням), Первомайська міська організація ветеранів (за узгодженням), товариство ветеранів Афганістану (за узгодженням), асоціація інвалідів та постраждалих Чорнобиля (за узгодженням), Центр допомоги учасникам бойових дій (за узгодженням) | Бюджет ПМТГ | Виконання заходу не потребує фінансу вання |  | З метою виявлення громадян, потребуючих різних видів соціальних послуг, територіальним центром соціального обслуговування постійно проводиться обстеження умов проживання: громадян, які знаходяться в складних життєвих обставинах з різних причин. За результатами обстеження потребуючим надана допомога відповідно до виявлених потреб. |
|  |  | 3. Систематично проводити благодійні акції зі збору коштів та натуральної допомоги для надання різних видів соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, в тому числі продуктовими наборами. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ, міська організація ветеранів (за узгодженням), громадська організація волонтерів (за узгодженням), Центр допомоги учасникам бойових дій (за узгодженням) | Благодійні внески | - |  | За звітний період було надано допомогу членам сімей загиблих, особам – рідні яких знаходяться в полоні або безвісти зниклі, особам з інвалідністю внаслідок війни та внутрішньо переміщеним особам, одиноким та одиноко проживаючим особам похилого віку, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та багатодітним родинам у вигляді продуктових наборів, предметів санітарно-гігієнічного призначення, ковдр, постільної білизни, рушників. |
|  |  | 4. Забезпечити виплату стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років (Додаток 1) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Протягом 2024 року було здійснено виплату 2 особам на загальну суму 4200 грн. |
|  |  | 5. Забезпечити надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, а також внаслідок захворювання (що призвело до смерті), пов’язаного з захистом Батьківщини в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації (Додаток 38) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | До Дня пам’яті загиблих захисників України (29 серпня) за рахунок коштів місцевого бюджету здійснено виплату 112 особам на загальну суму 1120000 грн. |
|  |  | 6. Відшкодування збитків на пільгове надання послуг зв’язку за користування стаціонарним телефоном окремим категоріям громадян ПМТГ (Додаток 3) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затвердже них лімітів |  | У 2024 році за рахунок коштів місцевого бюджету було здійснено відшкодування 19 особам на загальну суму 28354,89 грн. |
|  |  | 7. Забезпечити надання щомісячної стипендії особам з інвалідністю внаслідок війни І групи на території інших держав, особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації та сім’ям загиблих або померлих на території інших держав (Додаток 4) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Протягом 2024 року виплачено щомісячну стипендію 9 особам з інвалідністю внаслідок війни І групи у розмірі 1000 грн. кожному на місяць на загальну суму 108 000 грн з місцевого бюджету. |
|  |  | 8. Забезпечити надання щорічної одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших держав, які є членами Первомайського міського товариства ветеранів Афганістану (Додаток 5) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У лютому 2024 року була виплачена одноразова матеріальна допомога 78 учасникам бойових дій на території інших держав по 500 грн кожному, на загальну суму 39000 грн з місцевого бюджету. |
|  |  | 9. Надання матеріальної допомоги мешканцям (Додаток 6) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Протягом 2024 року матеріальну допомогу отримали на лікування 299 осіб: УБД- 56 ос. -275000грн ВПО 6 ос. -16000 грн Особи з інвалідністю внаслідок війни 5 ос.- 13000 грн, особи пенсійного віку 146 ос. - 280000 грн особи з інвалідністю з/з – 44 ос. - 135 000грн, багатодітні- 2 ос. – 5000 грн, діти до 18 років 5 ос. – 13000 грн, інші – 35 ос. – 90000 грн. Загальна сума виплат 827 000 грн. Матеріальна допомога на поховання – 75 ос. - 300000 грн. |
|  |  | 10. Передбачити збільшення видатків на утримання та розвиток Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ (Додаток 7) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | На 2024 рік затверджено – 22724569 грн, з урахуванням змін - 24030929 грн На 2025рік – затверджено 24366944 грн. |
|  |  | 11. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни до річниць Перемоги та Визволення України від фашистських загарбників (Додаток 8) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У 2024 році одноразову матеріальну допомогу учасникам бойових дій у роки Другої світової війни не виплачувалося, за відсутності таких. |
|  |  | 12. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги: - сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані та на території інших держав, смерть яких пов’язана з виконанням обов’язків військової служби; - особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та на території інших держав (Додаток 9) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У лютому 2023 року надано одноразову матеріальну допомогу 42 особам з інвалідністю внаслідок війни в Афганістані та сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані по 2145 грн кожному на загальну суму 90237 грн з місцевого бюджету. |
|  |  | 13. Забезпечити надання матеріальної допомоги членам сімей померлих (загиблих) громадян, смерть яких пов’язана з наслідками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (Додаток 10) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У грудні 2024 року надано одноразову матеріальну допомогу 16 членам сімей померлих (загиблих) громадян, смерть яких пов’язана з наслідками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС по 1000 грн кожному на загальну суму 16000 грн з місцевого бюджету. |
|  |  | 14. Забезпечити надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи до Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф (Додаток 11) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У квітні 2024 року надано одноразову матеріальну допомогу 32 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорії) по 2659 грн кожному на загальну суму 85088 грн з місцевого бюджету. |
|  |  | 15. Забезпечити житлом воїнів – інтернаціоналістів, які знаходяться на квартирному обліку в порядку черговості. (Додаток 12) | Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У 2024 році воїни – інтернаціоналісти, які знаходяться на квартирному обліку житлом забезпечені не були. |
|  |  | 16. Забезпечувати санаторно-курортним лікуванням окремої категорії населення (Додаток 13) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У 2024 році з місцевого бюджету кошти для забезпечення санаторно-курортним лікуванням не виділялися |
|  |  | 17. Забезпечити передплату періодичного друкованого видання учасникам бойових дій в роки Другої світової війни учасникам війни, воїнам-інтернаціоналістам, особам з інвалідністю - співфінансування, особам з інвалідністю І та ІІ групи загального захворювання та особам, які мають статус жертв нацистських переслідувань (Додаток 14) | Управління соціального захисту населення міської ради Первомайська міська організація ветеранів (за узгодженням) | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У 2024 році передплати періодичних видань не здійснювалося. |
|  |  | 18. Призначати та виплачувати грошову компенсацію фізичним особам, які надають послуги певній категорії населення, які не здатні до самообслуговуван- ня і потребують постійної сторонньої допомоги (порядок визначено Постановою КМУ від 23.09.2020 № 859) (Додаток 30) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Протягом 2024 року призначено та виплачено грошову компенсацію 213 особам на загальну суму 5 215 394,43 грн. |
|  |  | 19. Забезпечувати проведення щорічних профілактичних оглядів ветеранів війни, людей похилого віку та осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС з метою раннього виявлення захворювань та їх лікування. | КП «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | Бюджет ПМТГ | Виконання заходу не потребує фінансування |  | На підприємстві створено реєстр ветеранів війни (283 пацієнти), осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (1242 пацієнти). Щорічними профілактичними оглядами охоплено 92,6% пацієнтів цієї категорії. |
|  |  | 20. Забезпечити пільгову категорію населення матеріальною допомогою на вирішення соціальних потреб (зубопротезування) (Додаток 15) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | В 2024 році було виплачено компенсацію за зубопротезування для пільгових категорій на суму 170350 грн, а саме: особи з інвалідністю внаслідок війни -20150 грн; учасники бойових дій – 38100 грн; ветерани праці - 20100 грн; особи з інвалідністю – 29150 грн; особи ЧАЕС – 9150 грн; сім’ї загиблих захисників – 28500 грн; Внутрішньопереміщені особи – 25200 грн. |
|  |  | 21. Надання матеріальної допомоги пільговій категорії населення громади на придбання медичних виробів (окрім зубопротезування) (слухові апарати) (Додаток 16) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Протягом 2024 року виплачено матеріальну допомогу на придбання слухового апарату 2 мешканцям громади на загальну суму 7200 грн. |
|  |  | 22 Сприяти створенню належних умов для здійснення статутної діяльності та фінансування ветеранських громадських організацій, товариства інвалідів, не допускати їх виселення із займаних приміщень, які відповідно до законодавства надані для провадження їх статутної діяльності (Додатки 17,18) | Управління соціального захисту населення міської ради Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Для здійснення статутної діяльності громадських організацій громада забезпечила приміщенням, яке забезпечено телефонним зв’язком, інтернетом. За рахунок коштів місцевого бюджету, у 2024 році було профінансовано: - міська організація ветеранів, в тому числі організація воїнів-інтернаціоналістів – 400000 грн; - міське товариство інвалідів – 218425 грн. |
|  |  | #### 23. Звільняти частково або повністю від сплати за надані соціальні послуги одиноко проживаючих громадян, які за станом здоров’я потребують надомного обслуговування, але мають неблагополучних працездатних осіб, які повинні їх доглядати, на підставі рішення виконавчого комітету міської ради. | Управління соціального захисту населення міської ради Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | За звітний період пропозицій щодо звільнення від сплати за надані соціальні послуги не надходило. З набуттям чинності Закону України від 17.01.2019 № 2671-VIIІ «Про соціальні послуги» з 01.01.2020 року, соціальні послуги надаються залежно від доходу отримувача соціальних послуг: за рахунок бюджетних коштів; з установленням диференційованої плати; за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб. |
|  |  | 24. Надавати пільги на житлово-комунальні послуги та компенсацію на придбання твердого палива окремим категоріям громадян (Додаток 20) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Протягом 2024 року пільги на ЖКП отримала 191 родина та 28 осіб на тверде паливо на загальну суму 1271702,94 грн. |
|  |  | 25. Надавати соціально – педагогічні послуги «Університет третього віку» для людей похилого віку та осіб з обмеженими фізичними можливостями. (Додаток 21) | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ, Первомайська міська організація ветеранів (за узгодженням), релігійні конфесії (за узгодженням), вищі та професійно – технічні навчальні заклади міста (за узгодженням) Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | На базі Простору соціальної адаптації з вересня працює Університет третього віку, який налічує 168 слухачів. Навчання відбувається за 10 напрямами: українська мова, декоративно-вжиткове мистецтво, хоровий спів, хореографія, історичний, морально-етичний, правовий, психологічний, основи користування смартфоном, комп’ютерна грамотність. |
|  |  | 26. Придбання легкового автомобіля людям з інвалідністю внаслідок війни, з числа воїнів-інтернаціоналістів, особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях або учасників бойових дій з окупаційними військами російської федерації, які знаходяться на обліку в порядку черговості (Додаток 22) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | В 2024 році легкові автомобілі для пільгової категорії придбані не були |
|  |  | 27. Надавати одноразову допомогу у вигляді продуктового набору одиноким особам, яким виповнилося 80 та більше років та одиноким особам з інвалідністю І групи. | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ Благодійні внески | В межах затверджених лімітів |  | За рахунок благодійної допомоги продуктові набори у 2024 році отримали особи, яким виповнилося 80 і більше років 745 осіб та осіб з інвалідністю І групи – 613 осіб. |
|  |  | 28. Надання грошової компенсації вартості проїзду громадянам пільгових категорій в міжміському транспорті (Додаток 23) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | В 2023 році лімітних асигнувань не передбачено. |
|  |  | 29. Надання пільг на безоплатний проїзд автомобільним транспортом міського та приміського користування окремим категоріям громадян (Додаток 24) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У 2024 році було профінансовано 1 314 556 грн для проїзду автомобільним транспортом міського та приміського користування окремим категоріям громадян. |
|  |  | 30. Надання пільг на безоплатний проїзд залізничним транспортом приміського користування окремим категоріям громадян (Додаток 25) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У 2024 році було профінансовано 227 840 грн для безоплатного проїзду залізничним транспортом приміського користування окремим категоріям громадян. |
|  |  | 31. Надання компенсації за міжміський проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (Додаток 26) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Протягом року було надано компенсацію 10 особам з числа ліквідаторів ЧАЕС 1 та 2 категорії за придбання квитків міжміського проїзду на загальну суму 13897,19 грн. |
|  |  | 32. Функціонування «Пунктів незламності» | Управління соціального захисту населення міської ради, фінансове управління міської ради |  | У межах затверджених лімітів бюджет них асигну вань |  | На території Первомайської міської територіальної громади у 2024 році було розгорнуто 34 Пункти незламності. Усі вони забезпечені автономним джерелом електропостачання, запасом паливно-мастильних матеріалів. У наявності аптечки, чайники, запас води, продуктів. Громадська організація «10 квітня» забезпечило теплими ковдрами, ліхтариками тощо. Є доступ до мережі Інтернет. Постійно проводився моніторинг забезпеченості Пунктів незламності всім необхідним на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. |
| Розділ ІІ | Соціальна адаптація бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі | 1. Забезпечити оформлення та видачу особам, які звільняються з місць позбавлення волі, та осіб без певного місця проживання документів (в тому числі паспорт), необхідних для працевлаштування, розв’язання соціальних проблем, встановлення інвалідності. (додаток 33) | Первомайський РВ УДМС України в Миколаївській області (за узгодженням) Управління соціального захисту населення міської ради Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ Первомайський центр соціальних служб | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У рамках допомоги особам без певного місця проживання та особам, що повернулись з місць позбавленні волі, проводиться систематична робота по виявленню та наданню допомоги особам, які потребують відновлення документів та реєстрації. Також з ними проводилась робота щодо зміни асоціальної поведінки на соціально-нормативну, надавались інформаційні та консультативні послуги щодо адаптації в суспільстві. Протягом 2024 року до Первомайського міського центру соціальних служб повідомлень стосовно звільнених з місць позбавлення волі не надходило. |
|  |  | 2. Забезпечити систематичний контроль за поведінкою неповнолітніх, які відбули покарання, належні умови для їх соціальної адаптації. | Первомайський центр соціальних служб | - | Заходи не потребу ють фінансування |  | Від Первомайського РВ № 1 Філії ДУ «Центр пробації» в Миколаївській області до Первомайського центру соціальних служб протягом 2024 року надійшло 5 повідомлень стосовно неповнолітніх, які перебувають в конфлікті з законом. В ході соціальної роботи надано – 32 послуги , а саме: інформаційну, юридичну, педагогічну та психологічну допомогу (консультування) з метою попередження вчинення злочинів неповнолітніми. Серед підлітків та молоді громади проводиться інформаційно-роз'яснювальна та профілактична робота щодо недопущення фактів вчинення злочинів. Протягом звітного періоду проведено 5 заходів, охоплено 63 особи. |
|  |  | 3. Проводити роботу по виявленню осіб без певного місця проживання шляхом соціального патрулювання | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, Первомайський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України в Миколаївській області (за узгодженням), Первомайський районний відділ поліції ГУ НП в Миколаївській області (за узгодженням) | - | Заходи не потребу ють фінансування |  | Протягом 2024 року осіб без певного місця проживання виявлено не було. |
|  |  | 4. Забезпечити надання психологічних, соціально-педагогічних, медичних, юридичних, інформаційних послуг молоді та неповнолітнім, які звільнилися з місць позбавлення волі. | Первомайський центр соціальних служб КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | - | Заходи не потребу ють фінансування |  | До Первомайського центру соціальних служб протягом 2024 року відповідних повідомлень не надходило |
|  |  | 5. Забезпечити роботу спостережної комісії соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі. | Первомайський центр соціальних служб |  | Заходи не потребу ють фінансування |  | Протягом 2024 року до Первомайського міського центру соціальних служб повідомлення стосовно осіб, які звільнились з місць позбавлення волі не надходило. |
|  |  | 6. Здійснювати рейди – перевірки щодо закриття підвальних та технічних поверхів багатоповерхових будинків, колодязів колишніх тепломереж, з метою недопущення виникнення пожеж, які спричиняють бездомні громадяни. | Управління житлово-комунального господарства міської ради, ОСББ, Управителі, Первомайський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України в Миколаївській області (за узгодженням) | - | Заходи не потребу ють фінансування |  | У 2024 році відповідальними виконавцями здійснено рейди – перевірки щодо закриття підвальних та технічних поверхів багатоповерхових будинків з метою недопущення виникнення пожеж, які спричиняють бездомні громадяни. |
|  |  | 7. Забезпечити конституційне право громадян без певного місця проживання на отримання соціального житла (взяття на соціальний квартирний облік). | Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | - | Заходи не потребу ють фінансування |  | У 2024 році особи з числа бездомних громадян, на соціальному квартирному обліку не знаходилися. |
|  |  | 8. Залучати благодійні, релігійні, громадські та інші недержавні організації для надання соціальних послуг громадянам без певного місця проживання: організація пунктів гарячого харчування, видачі теплого одягу, надання першої медичної допомоги. | Управління соціального захисту населення міської ради Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ. | - | Заходи не потребу ють фінансування |  | Гуманітарну та благодійну допомогу для забезпечення потреб вразливих категорій населення було отримано від виконавчого комітету Первомайської міської ради, ГО «Десяте квітня», Міжнародної організації з міграції, ПРООН, БО "БФ "Схід-Сос" БО «БФ Наша Україна», БО "БФ"Стабілізейшен Суппорт». |
|  |  | 9. На період сильних морозів, передбачити прийом громадянам без певного місця проживання у відділеннях Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ. Визначити стаціонарні пункти обігріву: провул. Михайла Волкова, 44, вул. Варварівська, 87. Після проведення медичного обстеження та лікування таких осіб забезпечувати: продуктовими наборами швидкого приготування для отримання гарячого харчування, рибними консервами,одноразовим посудом, теплими речами. За необхідності надавати місце для ночівлі. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У осінньо-зимовий період було розгорнуто 2 стаціонарні пункти обігріву, які забезпечені аптечкою, продуктами швидкого приготування, теплим одягом та взуттям. Скористались даною послугою 12 осіб, які потратили в складні життєві обставини. |
|  |  | 10. На період сильних морозів забезпечувати функціонування мобільних пунктів обігріву для осіб без певного місця проживання. Пункти облаштувати необхідним інвентарем (палатка, польова кухня, дрова, генератори із пальним, термоси, ліжка, матраси, подушки, ковдри, одноразова постільна білизна, піч-буржуйка, одноразовий посуд, миючі та гігієнічні засоби). Гостропотребуючих осіб без певного місця проживання забезпечувати гарячим харчуванням, теплим одягом та взуттям. За необхідності направляти на медогляд та влаштовувати до стаціонарних пунктів обігріву на проживання. Надавати послуги інформування, консультування, психологічної допомоги. | Управління соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ, Управління житлово-комунального господарства міської ради, Первомайський міськрайонний відділ ГУ ДСНС України в Миколаївській області (за узгодженням) КП «Комунсервіс» | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У звітному періоді потреби в розгортанні мобільних пунктів обігріву не було. |
|  |  | #### 11. В осінньо-зимовий період громадян без певного місця проживання, яких доставляють у медичний заклад бригадою швидкої допомоги, забезпечувати санітарно-гігієнічною обробкою, медичним обстеженням та лікуванням #### (за потребою). | Управління соціального захисту населення міської ради, #### КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради КНП «Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Миколаївської обласної ради (за узгодженням) | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У 2024 році громадян без певного місця проживання виявлено не було. |
|  |  | #### 12. В осінньо-зимовий період створити та забезпечити роботу пунктів обігріву в кожному старостинському окрузі за умови зниження температури повітря до мінус 8С. У разі необхідності після медогляду звертатись до Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ щодо влаштування до стаціонарного пункту обігріву. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ, старости старостинських округів, КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | Бюджет ПМТГ | У межах затверджених лімітів |  | В старостинських округах є в наявності кімнати, в яких при зниженні температури повітря до мінус 8С, можуть отримати допомогу потребуючі особи. Усі вони забезпечені автономним джерелом електропостачання. У наявності аптечки, чайники, запас води, продуктів. |
| Розділ ІІІ | «Безбарʼєрна Первомайщина» | 1. Здійснювати заходи щодо забезпечення надання людям з інвалідністю, людям з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю платних соціальних послуг, відповідно медичних висновків. | Управління соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ, КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, #### КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | Бюджет ПМТГ | - |  | Управлінням соціального захисту населення постійно проводиться робота щодо прийняття та формування пакету документів для оформлення в психоневрологічний інтернат людей з психічними захворюваннями та розумовою відсталістю. Платних соціальних послуг такій категорії осіб протягом 2024 року не надавалося. |
|  |  | 2. Забезпечити внесення інформації до централізованого банку даних щодо людей з інвалідністю, які потребують забезпечення санаторно-курортним лікуванням, спеціальним автотранспортом, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення. | Управління соціального захисту населення міської ради, КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, #### КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, медико-соціальна експертна комісія (за узгодженням) | - | Захід не потребує фінансування |  | Протягом 2024 року до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю було внесено 299 заяв разом з відсканованими документами для забезпечення осіб технічними та іншими засобами реабілітації. |
|  |  | 3. Визначити потребу для забезпечення реалізації права на освіту дітей з обмеженими фізичними можливостями (в тому числі з вадами зору та слуху), психічними захворюваннями та розумовою відсталістю у дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах всіх типів. | Управління освіти міської ради | - | Захід не потребує фінансування |  | У закладах освіти Первомайської міської територіальної громади створено умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема у спеціалізованих групах закладів дошкільної освіти № 5 «Золота рибка» охоплено освітою 9 дітей із вадами зору (1 група), № 8 «Вербиченька» – 19 дітей з затримкою психічного розвитку (2 групи). У 2024/2025 навчальних роках в закладах загальної середньої освіти інклюзивне навчання організоване для 78 учнів в 49-ти інклюзивних класах (Гімназії № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, Грушівській, Кінецьпільській, ПШ № 11, ліцеях «Ерудит», «Лідер», «Престиж»). На базі 12-ти закладів дошкільної освіти (ЗДО № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, Підгороднянський ЗДО) функціонує 23 інклюзивні групи, в яких навчається 48 дітей з ООП. З вересня 2018 року на території Первомайського ліцею «Лідер» працює комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр Первомайської міської ради Миколаївської міської ради». На обліку ІРЦ перебуває 304 дитини. Фахівцями центру забезпечується усім дітям системний психолого-педагогічний супровід. |
|  |  | 4. Проводити комплексні обстеження сімей, де виховуються діти з інвалідністю, з метою впровадження єдиного супроводу, забезпечити якісне складання індивідуальних програм Надання реабілітаційних та адаптаційних ї із залученням фахівців медицини, освіти та соціальної сфери. | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, Управління освіти міської ради, Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, Управління соціального захисту населення міської ради | - | Захід не потребує фінансування |  | Під спостереженням лікарів КП «ПМЦПМСД» у 2024 році знаходилося 366 дітей з інвалідністю. В 100% випадків для дітей з інвалідністю складені індивідуальні програми реабілітації з залученням фахівців освіти та соціальної сфери. |
|  |  | 5. Забезпечення безперешкодним доступом людей з обмеженими фізичними можливостями (Додаток 27) | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання, яке розташоване м. Первомайськ, пров. Волкова,44 забезпечене порогом, який облаштований для маломобільних груп населення; відділення стаціонарного паліативного догляду (вул. Гімназійна, 13) забезпечено кнопкою виклику працівників та облаштоване пандусом; відділення інтегрованих послуг (вул. Варварівська, 87) облаштовано кнопкою виклику працівників та порогом доступним для маломобільних груп населення також в приміщеннях установи, де постійно перебувають підопічні, облаштовано підвальні прміщення, що використовуються для укриття. Приміщення управління соціального захисту населення (вул. Михайла Грушевського, 3 та вул. Театральна, 6а забезпечено безперешкодним доступом для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
|  |  | 6. Продовжити практику проведення у навчальних закладах занять з питань захисту прав людей з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю, толерантного ставлення до них. | Управління освіти міської ради, Первомайський центр соціальних служб | - | Захід не потребує фінансування |  | Протягом 2024 року Первомайським центром соціальних служб із зазначеної тематики проведено 3 заходи з залученням 42 осіб. |
|  |  | 7. Створити умови для обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями та надання необхідних послуг з ремонту одягу, послуг перукаря через структурні підрозділи Територіального центру. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ | - | Захід не потребує фінансування |  | У відділеннях терцентру створені належні умови для забезпечення всіма видами соціальних послуг людей з обмеженими фізичними можливостями відповідно до їх потреб |
|  |  | 8. Переглядати та затверджувати переліки об’єктів громадського призначення, що підлягають першочерговому обладнанню і пристосуванню для проживання або обслуговування в них людей з обмеженими фізичними можливостями. | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, Управління житлово-комунального господарства міської ради, ГО «Первомайське міське товариство інвалідів» (за узгодженням), Управління соціального захисту населення міської ради | - | Захід не потребує фінансування |  | На 2024 рік було затверджено План проведення моніторингу безбар`єрності закладів охорони здоров’я Первомайської міської територіальної громади. Протягом 2024 року робочою групою з питань моніторингу безбар’єрності у Первомайській міській територіальній громаді здійснювався моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 № 537). Робочою групою було здійснено моніторинг 10 об`єктів закладів охорони здоров’я Первомайської міської територіальної громади. В усіх лікувальних закладах, де було проведено моніторинг безбар’єрності, було проведено аналіз стану забезпечення інклюзивності укриттів. За результатами проведеної роботи визначено, що більшість укриттів не облаштовані засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, а деякі лікувальні заклади не мають укриттів. |
|  |  | 9. Забезпечити доступ людей з інвалідністю і дітей з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються у візках, до приміщень загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів. | Управління освіти міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У закладах освіти частково створені умови для забезпечення безперешкодного доступу дітей із обмеженими фізичними можливостями до І поверху будівель закладів освіти: встановлені пандуси, кнопки виклику (вхідний дзвінок), нанесено контрастні обмежувальні смуги на сходах. У туалетних кімнатах гімназії № 5, 10 ліцей «Ерудит» обладнані спеціальні кабінки. |
|  |  | 10. Забезпечити безперебійну роботу ліфтів у будинках, де проживають люди з інвалідністю. | Управління житлово-комунального господарства міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | ОСББ громади забезпечують постійну безперебійну роботу ліфтів у будинках, де проживають люди з інвалідністю. |
|  |  | 11. Облаштувати спеціальні місця паркування автомобілів та інших транспортних засобів, які забезпечують перевезення людей з інвалідністю. | Управління житлово-комунального господарства міської ради | Бюджет ПМТГ | - |  | Місця для паркування транспортних засобів, якими керують особи з обмеженими фізичними можливостями, забезпечені спеціальними дорожніми знаками 5.38. «Місце для стоянки» та 7.17. «Інваліди» на заїзному кармані для трьох автомобілів біля міської поліклініки по вулиці Парковій, на заїзному кармані для трьох автомобілів біля міської поліклініки по вул. Парковій, на заїзному кармані перед магазином «Копійка» по вул. Михайла Грушевського для 2 автомобілів, на заїзному кармані перед магазином «АТБ» по вул. Миколи Вінграновського для 1 автомобіля, на площі для паркування автомобілів перед магазином «АТБ» по вул. Михайла Грушевського, 33а для двох автомобілів, перед будівлею міськрайонного суду по вул. Вокзальній для 1 автомобіля з позначенням розмітки та спеціальних малюнків на асфальтовому покритті. Також виділені 4 місця для паркування транспортних засобів, якими керують особи з обмеженими фізичними можливостями, біля м’ясного корпусу центрального ринку КП «Флора» (по вул. Леоніда Каденюка та по вул. Надії), які позначені та виділені суцільною жовтою смугою на проїзній частині і на бордюрах, що відокремлюють проїзну частину від пішохідної, нанесені спеціальні малюнки. Паркування транспортних засобів, що належать підприємствам, установам, громадським організаціям інвалідів та сфери соціального захисту населення і перевозять осіб з обмеженими фізичними можливостями (у тому числі дітей) з ураженням опорно-рухового апарату, здійснюється на безоплатній основі. На трьох світлофорних об’єктах по вул. Київській (біля Первомайського ліцею «Престиж») по вул. Одеській (Первомайської гімназії № 4) та по вул. Миколи Вінграновського (перехрестя з вул. Каховською) встановлені спеціальні звукові пристрої, які знаходяться в працездатному стані. На всіх 6-х світлофорних об’єктах міста встановлені нові світлодіодні світлофорні модулі, у тому числі на трьох світлофорних об’єктах: на перехресті вул. Одеської та вул. Артилерійської, на вул. Одеській напроти Первомайської гімназії № 4, на проспекті Праці біля Первомайської гімназії № 9 встановлені світлові таймери, які працюють. |
|  |  | 12. Забезпечити озвучування зупинок та номерів маршрутів для людей з обмеженими фізичними можливостями. | КП « Управління пасажирських перевезень», Підприємства , що здійснюють перевезення пасажирів міським транспортом | Бюджет ПМТГ | - |  | У Первомайській міській територіальній громаді немає комунального автотранспортного підприємства. Всі особи з інвалідністю користуються пільгами на пасажирські перевезення без обмежень. Ще у 2016 році за рахунок коштів Державного та місцевого бюджетів УСЗН було придбано спец. автобус для перевезення інвалідів – візочників. Загальна вартість автобуса становила 783 577 грн, з них коштів місцевого бюджету 452715 грн. |
|  |  | 13. «Комітету доступності» здійснювати постійний моніторинг стану безперешкодного доступу до об’єктів соціальної сфери, культурних та культурно-видовищних закладів та подавати результати перевірок на розгляд обласному “комітету доступності”. | Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, Управління соціального захисту населення міської ради, ГО «Первомайське міське товариство інвалідів» (за узгодженням) | - | Захід не потребує фінансування |  | У 2024 році було здійснено моніторинг 10 об`єктів закладів охорони здоров’я Первомайської міської територіальної громади. Керівникам установ було надано висновки та направлено листи із відповідними рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків. |
|  |  | 14. Забезпечити виконання вимог статей 19, 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” щодо прийняття рішень про встановлення нормативу робочих місць для працевлаштування людей з інвалідністю на підприємствах (об’єднаннях), установах та організаціях незалежно від форм власності і господарювання. Здійснювати моніторинг щодо своєчасного надання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності звітів до Фонду соціального захисту людей з інвалідністю. | Керівники підприємств, установ та організацій (за узгодженням), Управління соціального захисту населення міської ради | - | Захід не потребує фінансування |  | При реєстрації колективних договорів та змін і доповнень до них управління соціального захисту населення міської ради у розділі «Зайнятість працюючих» рекомендує керівникам підприємств, установ та організацій працевлаштовувати людей з інвалідністю не менше 4% від загальної чисельності працюючих. |
|  |  | 15. Надавати людям з інвалідністю, які звернулись за сприянням у працевлаштуванні, соціальні послуги з пошуку роботи, інформаційні та консультативні послуги, пов’язані з працевлаштуванням. | Первомайська філія Миколаївського ОЦЗ (за узгодженням) | - | Захід не потребує фінансування |  | Протягом 2024 року на обліку Первомайської філії Миколаївського обласного центру зайнятості перебувало 36 людей з інвалідністю, 35 осіб отримали профорієнтаційні послуги з питань працевлаштування, 2 особи пройшли профнавчання. 8 осіб цієї категорії працевлаштовано. Станом на 01.01.2025 року на обліку залишається 9 людей з інвалідністю. |
|  |  | 16. Організовувати тематичні вечори, «круглі столи» та виставки художньої творчості, присвячені Міжнародному дню людей з інвалідністю, із залученням до участі в них людей з обмеженими фізичними можливостями. | Управління соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ, Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, ГО «Первомайське міське товариство інвалідів» (за узгодженням), Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | - | Захід не потребує фінансування |  | До Міжнародного Дня осіб з інвалідністю у 2024 році УСЗН було придбано та вручено грамоти та цінні подарунки (пледи ) 5 особам на суму 5080 грн. |
|  |  | 17. Сприяти розвитку творчих здібностей дітей та молоді з інвалідністю шляхом проведення конкурсів творчих робіт, фестивалів “Повір у себе” тощо. | Первомайський центр соціальних служб, Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Протягом 2024 року через військові дії російської федерації на території України творчі конкурси серед дітей та молоді з інвалідністю не проводилися. |
|  |  | 18. Виготовлення та розповсюдження соціальної реклами в соціальних мережах з метою формування позитивної громадської думки у ставленні до людей з обмеженими фізичними можливостями. | Управління соціального захисту населення міської ради, Первомайський центр соціальних служб, ГО «Первомайське міське товариство інвалідів» (за узгодженням) | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Протягом 2024 року на сайті Первомайського центру соціальних служб та сторінці facebook було розміщено 4 статті з зазначеної тематики. |
|  |  | 19. Провести «дні відкритих дверей», присвячені Міжнародному дню людей з інвалідністю та Міжнародному дню захисту дітей, передбачивши безоплатне відвідування бібліотек міста. Створити «стіл заказів» в бібліотеках міста для доставки літератури людям з інвалідністю, які не здатні пересуватись. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  | Захід не потребує фінансування |  |  |
|  |  | 20. У рамках 43проєкту «Ти не один у світі» продовжити пільговий режим бібліотечного обслуговування, психологічну підтримку дітей з інвалідністю та їх батьків за допомогою інноваційних форм міжособистісного спілкування: «листів побажань», створення рекомендаційних списків, літератури тощо. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  | Захід не потребує фінансування |  | З моменту введення військового стану в Україні всі заходи, проводяться в онлайн режимі |
|  |  | 21. Організувати проведення щорічної спартакіади серед людей з обмеженими фізичними можливостями «Бузькі пороги». Сприяти розвитку інваспорту в міській територіальній громаді. | Управління соціального захисту населення міської ради, Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, ГО «Первомайське міське товариство інвалідів» (за узгодженням), Фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів «Прометей» (за узгодженням) | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У 2024 році спартакіади серед людей з обмеженими фізичними можливостями «Бузькі пороги» не проводилася. |
|  |  | 22. Організовувати концерти для людей з обмеженими фізичними можливостями. Залучати їх до культурно-мистецьких заходів, оглядів, конкурсів та фестивалів з різних жанрів самодіяльної творчості. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Первомайський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю ГО «Первомайське міське товариство інвалідів» (за узгодженням) | - | Захід не потребує фінансування |  | Протягом 2024 року управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради заходи для людей з обмеженими фізичними можливостями не проводили через введення війського стану в Україні. |
|  |  | 23. Надавати щомісячну матеріальну допомогу особам з інвалідністю І та ІІ групи загального захворювання, дітям з інвалідністю на міжміський проїзд для проведення гемодіалізу (Додаток 28). | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | Згідно з наданими розрахун ками в межах затверджених лімітів |  | У 2024 році кошти з місцевого бюджету не виділялися. |
|  |  | 24. Забезпечити лікарськими засобами дітей та дорослих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання». | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У 2024 році діти та дорослі, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 160 лікарськими засобами не забезпечувались. |
|  |  | 25. Забезпечити відповідними харчовими продуктами дітей та дорослих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання». | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | У 2024 році забезпечено відповідними харчовими продуктами дітей та дорослих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 160 на суму 481 436,28 грн. |
|  |  | 26. Забезпечити людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301, а саме: кало приймачами, сечоприймачами, підгузками та високо поглинальними прокладками. | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1301 люди з інвалідністю та діти з інвалідністю в 2023 році забезпечені технічними та іншими засобами на суму 356 806,22 грн. |
| Розділ IV | Соціальний захист учасників антитерористичної операції та їх сімей, сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в антитерористичній операції, сімей загиблих військовослужбовців, курсантів, бійців територіальної оборони, добровольців формування Первомайської міської територіальної громади, які загинули в результаті безпосередньої участі у бойових діях проти окупаційних військ російської федерації або в результаті бойових дій окупаційних військ російської федерації, – мешканців, зареєстрованих в Первомайській міській територіальній громаді | 1. Проводити анкетування військовослужбовців та бійців – добровольців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації з метою збору інформації для вирішення проблемних питань. | Управління соціального захисту населення міської ради, Первомайський центр соціальних служб, ГО «Первомайське міське товариство інвалідів» (за узгодженням), Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ , Центр допомоги учасникам бойових дій (за узгодженням) | - | Захід не потребує фінансування |  | У Первомайській міській територіальній громаді станом на 31.12.2024 року на обліку перебуває: 170 осіб з числа членів сімей загиблих, сім’ї полонених – 18 осіб, безвісти зниклі - 89 осіб + 4 родини внутрішньо переміщених, 56 осіб з інвалідністю внаслідок війни. Усі вони проанкетовані та виявлено їх потреби. Ці особи отримали первинну консультацію практичного психолога, юриста. |
|  |  | 2. Надання реабілітаційних та адаптаційних послуг військовослужбовцям та бійцям – добровольцям, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації. | Управління соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ, Первомайський центр соціальних служб, КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, Центр допомоги учасникам бойових дій | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | На базі Первомайського центру соціальних служб в рамках служби соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених сімей/осіб, учасників антитерористичній операції та членів їх сімей 142 особи пройшли реабілітацію. Практичні психологи Центру надали консультації з психологічних питань, емоційну підтримку, допомогу у прийнятті усвідомлених рішень, консультації з особистих та міжособистісних проблем, проводили індивідуальні, групові корекційні заняття та психокорекційну роботу з сім’ями/особами. У відділені реабілітації за 2024 рік отримали реабілітаційні та адаптаційні послуги 373 військовослужбовців та учасників бойових дій. |
|  |  | 3. Проведення щорічних профілактичних оглядів осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бійців – добровольців та учасників бойових дій з окупаційними військами російської федерації. Забезпечення першочергового лікування. | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Для забезпечення обліку осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бійців добровольців та учасників бойових дій у закладі призначено відповідального лікаря з обслуговування пільгової категорії населення. На обліку знаходиться 576 пацієнтів цієї категорії, забезпечено медичними оглядами 547 осіб (95,0%). |
|  |  | 4. Забезпечити роботу Центру допомоги учасникам бойових дій. | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Для фінансової підтримки Центру допомоги учасників бойових дій він увійшов до складу міської організації ветеранів, як сектор. З місцевого бюджету виділяються кошти на оплату праці (0,5 ставки) завідувачу сектором Центру допомоги учасників бойових дій. |
|  |  | 5. Забезпечити оздоровлення дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та дітей бійців – добровольців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації. | Управління соціального захисту населення міської ради, Управління освіти міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  |  |
|  |  | 6. Забезпечити влаштування дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій та бійців - добровольців до дошкільних закладів міста. | Управління освіти міської ради |  | Захід не потребує фінансування |  | У закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти перебувають 1495 дітей, батьки яких: є особами, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України тощо. |
|  |  | 7. Сприяти працевлаштуванню військовослужбовців та бійців – добровольців, які приймали участь в зоні проведення антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях або в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації. | Первомайська філія Миколаївського обласного центру зайнятості (за узгодженням) |  | Захід не потребує фінансування |  | Протягом 2024 року на обліку в Первомайській філії Миколаївського обласного центру зайнятості осіб з числа військовослужбовців та бійців – добровольців не перебувало. |
|  |  | 8. Сприяти оформленню земельних ділянок військовослужбовцям – особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, бійцям – добровольцям, які приймали участь в операціях на Сході України та учасникам бойових дій з окупаційними військами російської федерації. | Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради |  | Захід не потребує фінансування |  | Відповідно до підпункту 5 пункту 27 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України під час дії воєнного стану земельні відносини регулюються з урахуванням таких особливостей: безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Положення цього підпункту не поширюються на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих на таких земельних ділянках об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд), а також на безоплатну передачу у приватну власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності цим Кодексом. Враховуючи вказане вище, протягом 2024 року вільні земельні ділянки у приватну власність не передавались. |
|  |  | 9. Забезпечити житлом учасників бойових дій, які знаходяться на квартирному обліку в порядку черговості (Додаток 29). | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ, Облас ний бюджет |  |  | У 2024 році житлом учасники бойових дій, які знаходяться на квартирному обліку в порядку черговості, не забезпечувалися. |
|  |  | 10. На підставі звернення особи, яка зобов'язалася поховати військовослужбовця, курсанта, бійця територіальної оборони або добровольця формування Первомайської міської територіальної громади, який загинув (помер) під час проведення бойових дій, пов’язаних із вторгненням окупаційних військ російської федерації, а також військовослужбовця, який загинув під час проходження служби у військовій частині, що дислокувалася на території Первомайської міської територіальної громади та надала документи (заява, копія свідоцтва про смерть, копія довідки про причину смерті), здійснювати відшкодування витрат за надані ритуальні послуги підприємствам всіх форм власності, які провели поховання (на підставі актів виконаних робіт) (Додаток 32). | Управління соціального захисту населення міської ради, Фінансове управління міської ради | Місце вий бюджет | В межах затверджених лімітів |  | У 2024 році матеріальну допомогу на поховання отримали 40 осіб на загальну суму 556590 грн. |
|  |  | 11. Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини, а також внаслідок захворювання (що призвело до смерті), пов’язаного з захистом Батьківщини в період бойових дій з окупаційними військами російської федерації (Додаток 34) | Управління соціального захисту населення міської ради, Фінансове управління міської ради |  | В межах затверджених лімітів |  | Протягом 2024 року одноразову матеріальну допомогу надано 41 особі, з числа членів сімей загиблих або померлих внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини по 5000 грн на родину на загальну суму 205 000 грн з місцевого бюджету. |
|  |  | 12. На базі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ створити ветеранський офіс та обладнати відповідно до вимог чинного законодавства | Управління соціального захисту населення міської ради | Держав ний бюджет, бюджет ПМТГ та інші джерела, не заборонені законо давст вом | В межах затверджених лімітів |  | На базі ТЦСО (НСП) ПМТГ було створено відділення «Ветеранський сервісний офіс» у кількості 4 штатні одиниці – 1 керівник, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 1 од., фахівець із соціальної роботи – 1 од., психолог – 1од. Для забезпечення роботи ветеранського сервісного офісу територіальному центру було передано приміщення, яке розташоване на першому поверсі по вул. Князя Вітовта 33/107 , поруч із зупинкою автотранспорту. |
|  |  |  |  |  |  |  | За рахунок коштів місцевого бюджету у 2024 році проведено капітальний ремонт приміщення. Приміщення оснащено сучасними меблями та комп’ютерною технікою. |
| Розділ V | Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення бойових дій з окупаційними військами російської федерації, в Первомайській міській територіальній громаді | 1. Забезпечити своєчасне взяття на облік сімей з дітьми та осіб, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення бойових дій з окупаційними військами російської федерації. | Управління соціального захисту населення міської ради, Первомайський центр соціальних служб | - | Захід не потребує фінансування |  | В 2024 році взято на облік та видано довідки 1710 внутрішньо переміщеним особам. Первомайським центром соціальних служб протягом звітного періоду взято на облік 92 сім’ї, в яких виховується 144 дитини, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції або бойових дій з окупаційними військами російської федерації |
|  |  | 2. Здійснювати оцінку потреб та проводити аналітичне дослідження потреб серед внутрішньо переміщених осіб, які перемістились з тимчасово окупованої території. | Первомайський центр соціальних служб | - | Захід не потребує фінансування |  | Протягом 2024 року у сім’ях, які перемістились з тимчасово окупованої території та звернулися до Центру, було складено 92 акти оцінки потреб сімей/(осіб) та проведено анкетування, спрямоване на визначення потреби у психологічній реабілітації, лікуванні та корекції. |
|  |  | 3. Проводити «круглі столи», зустрічі, конференції, тренінги та інформаційно – роз’яснювальні заходи з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення бойових дій з окупаційними військами російської федерації. | Управління соціального захисту населення міської ради, Первомайський центр соціальних служб, Управління освіти міської ради | - | Захід не потребує фінансування |  | Протягом 2024 року у сім’ях, які перемістились з тимчасово окупованої території та звернулися до Центру, було проведено 92 інформаційно- роз’яснювальні бесіди з обговорення шляхів розв’язання проблем захисту та забезпечення прав сімей з дітьми та осіб, які перемістились з тимчасово окупованої території України |
|  |  | 4. Забезпечити оздоровленням дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території України та районів проведення дій з окупаційними військами російської федерації. | Управління соціального захисту населення міської ради, Управління освіти міської ради, Первомайський центр соціальних служб КП «Первомайський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» Первомайської міської ради | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Протягом літніх канікул 2024 року пришкільні табори й табір «ГАРТ» не працювали. Однак, оздоровлення дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб в санаторіях України через війну з російською федерацією не проводилось. Проліковано у відділенні реабілітації 8 дітей цієї категорії. |
|  |  | 5. У загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах забезпечувати підручниками, гуртковою роботою та безкоштовним гарячим харчування дітей, які переселились з тимчасово окупованої території України та районів проведення бойових дій з окупаційними військами російської федерації. | Управління освіти міської ради, Міська громадська організація волонтерів, Благодійні фонди, Спонсорська допомога | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Усі діти, які мають статус ВПО, у закладах загальної середньої освіти забезпечені підручниками. Організоване безкоштовне харчування в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти , які працюють в очному або змішаному форматі. 33 дитини ВПО охоплено гуртковою роботою в закладах позашкільної освіти. |
|  |  | 6. Надавати благодійну допомогу продуктами харчування, уживаними речами, послугами перукаря, швачки, ремонтно-господарчої групи особам, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення бойових дій з окупаційними військами російської федерації. | Управління соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ, Міська громадська організація волонтерів, Благодійні фонди, Міжнародні донори |  | Захід не потребує фінансування |  | У відділенні організації надання адресної допомоги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади надаються послуги соціальної адаптації, консультування, прокату технічних та інших засобів реабілітації, надання натуральної допомоги (продукти харчування, уживані речі, перукарські та швацькі послуги), ремонтна бригада надає ремонтно-побутові послуги. Станом на 01 січня 2025 року надано послуг: За звітний період ремонтно-господарчою групою територіального центру надано послуг: перукарем – 198, швачкою - 176, ремонтною групою – 153, пункт прокату - 249 особи забезпечено технічними та іншими засобами реабілітації. За звітний період було надано натуральну допомогу вразливим категоріям населення (2349 осіб), перш за все внутрішньо переміщеним особам, одиноким та одиноко проживаючим особам похилого віку, особам з інвалідністю, малозабезпеченим та багатодітним родинам на загальну суму 1138593 грн, в тому числі: Продуктів харчування - 1003484,05 грн; Предметів санітарно-гігієнічного призначення – 628,5 грн; Ковдр – 1563,00 грн; постільної білизни, рушників – 7366,00 грн; електричних лампочок – 359,00 грн; уживаних речей – 95238,00 грн. |
|  |  | 7. При необхідності надавати місця тимчасового перебування у відділенні інтегрованих послуг (вул. Варварівська, 87) і стаціонарному відділенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (провул. Михайла Волкова, 44) внутрішньо переміщеним особам, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення бойових дій з окупаційними військами російської федерації. | Управління соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Приміщення територіального центру (вул. Михайла Волкова, 44 та вул. Варварівська, 87) визначені як такі, які використовуються для тимчасового розміщення внутрішньоперемі-щених осіб. Станом на 01.01.2025 там проживає 28 осіб (відповідно 14 та 14), які мають статус ВПО. З початку року 56 внутрішньо переміщених осіб скористались послугою тимчасового проживання у відділеннях терцентру. |
|  |  | 8. Створити та забезпечити роботу телефонної «гарячої лінії» з питань інформування осіб, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення бойових дій з окупаційними військами російської федерації про можливість отримання необхідних соціальних послуг, вирішення нагальних питань. Створити довідник для внутрішньо переміщених осіб для полегшення орієнтування у міській територіальній громаді під час вирішення різних життєвих питань – перелік всіх необхідних послуг, адреси їх надання, конкретні телефони. | Управління соціального захисту населення міської ради | - | Захід не потребує фінансування |  | В управлінні соціального захисту населення міської ради з початку воєнних дій функціонує телефонна "гаряча лінія" для ВПО 0800501619, інформацію про яку розміщено в соціальних мережах на сторінках виконавчого комітету Первомайської міської ради та управління соціального захисту населення міської ради. На сторінці управління соціального захисту населення міської ради в соціальній мережі «МЕТА» розміщено дорожню карту для ВПО, в якій вказано адреси, куди необхідно звертатись за реєстрацією, медичною допомогою, терміновим розміщенням, наданням допомоги продуктами харчування, одягом. |
|  |  | 9. Проводити медичне обстеження та надавати медичну допомогу профільними спеціалістами внутрішньо переміщеним особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення бойових дій з окупаційними військами російської федерації | КП «Первомайський міський центр первинної медико – санітарної допомоги» Первомайської міської ради, КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради | - | Захід не потребує фінансування |  | Підприємство забезпечило медичною допомогою 2753 внутрішньо переміщених осіб. |
|  |  | 10. Проводити інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у суспільне життя громади з метою подолання шоку від зміни звичного культурного оточення. При проведенні у міській територіальній громаді культурно-мистецьких заходів, спрямованих на відродження духовності, національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання любові до рідної землі та національної гідності громадян України, зміцнення української родини, Дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, залучати внутрішньо переміщених осіб, які переселились з тимчасово окупованої території України та районів проведення бойових дій з окупаційними військами російської федерації. | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Управління соціального захисту населення міської ради, Первомайський центр соціальних служб | - | Захід не потребує фінансування |  | У 2024 році в Первомайській міській територіальній громаді проведені культурно-мистецькі заходи, до яких мали змогу долучитись особи та сім’ї з дітьми, які переселились з тимчасово окупованих територій України: - фото челендж «Засвіти ялинку вдома» (протягом новорічних свят, Палац культури «Фрегат»); - культурно-мистецька акція «Від Різдва До Водохреща» (протягом новорічних свят, Палац культури «Фрегат»); - книжкова виставка «Магія зимового свята» (04.01.2024, бібліотека-філія № 4); - виставка фолк містерія «На Йордан вода цілюща» (06.01.2024, Головна бібліотека); - майстер-клас з виготовлення дідуха (13.01.2024, Центр культури ім. Є. Зарницької); - тематична викладка літератури «Україна соборна – моя гордість і слава» (22.01.2024, Кінецьпільська бібліотека-філія); - книжкова полиця «Доленосна віха нашої історії» (22.01.2024, бібліотека - філія № 4); - експрес викладка «Соборна мати Україна – одна на всіх, як оберіг» (22.01.2024, Головна бібліотека); - викладка матеріалів «Свіча Голокосту не згасне» (27.01.2024, бібліотека-філія № 4); - хроніка подій «Голокост – трагічна сторінка історії» (27.01.2024, бібліотека-філія № 2); - книжкову викладку літератури «Голокост – шрам на серці людства» (27.01.2024, Кінецьпільська бібліотека-філія); - поличка – пам’яті «Крути – трагедія і гордість України» (29.01.2024, Кінецьпільська бібліотека-філія); - викладка літератури «Крути символ української мужності» (29.01.2024, бібліотека-філія № 2); - тематична полиця «В Єдності наша сила» (16.02.2024, бібліотека-філія № 4); - тематична добірка літератури «Україно, твоя доля – єдність, злагода і воля» (16.02.2024, Кінецьпільська бібліотека-філія); - флешмоб «Небесній Сотні вдячні за свободу (20.02.2024 Головна бібліотека); - година пам’яті «Небесна сотня,то в серцях вогонь,що гаряче палав за Україну» (20.02.2024, бібліотека-філія № 4); - мовна палітра «Українська мова – мудрості криниця» (21.02.2024, Кінецьпільська бібліотека-філія); - майстер-клас з виготовлення ангелів (23.02.2024); - книжкова виставка «Крим – перлина України» (26.02.2024, бібліотека-філія № 2); - майстер клас з виготовлення ляльок мотанок (14.03.2024, Палац культури «Фрегат»); - фотовиставку «День приніс з собою Перемогу, обпалену вогнем» (08.05.2024, бібліотека-філія № 4); - книжкова палітра «І пам’ять про війну нам книга оживляє» (08.05.2024, Кінецьпільська бібліотека-філія); - бібліотечна гостина «З Україною в серці вишиванку ношу» (20.05.2024 Головна бібліотека); - книжкова виставка «Конституція України – погляд у майбутнє» (28.06.2024 Головна бібліотека); - історичний путівник «Конституція України: історія створення» (28.06.2024, бібліотека-філія № 2); - дитячий літній проєкт «KIDS – дзигарики» (протягом літа 2024, Палац культури «Фрегат»); - інформаційна хвилина: «Йшли в бій, ввійшли в безсмертя» (29.08.2024, Грушівська бібліотека-філія); - тематична викладка-інсталяція «Їх слава сяє над Україною» (29.08.2024, Підгороднянська бібліотека-філія). |
|  |  | 11. Сприяти зайнятості внутрішньо-переміщених осіб з числа зареєстрованих безробітних шляхом надання компенсаційних витрат роботодавця на оплату праці та компенсації безробітному витрат на проїзд та проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, необхідного для працевлаштування. Створити та підтримувати в актуальному стані базу даних для внутрішньо переміщених осіб щодо вакансій, пропозицій роботодавців, шляхів професійної інтеграції в міську територіальну громаду з інформуванням через засоби масової інформації та Координаційний центр. | Первомайська філія Миколаївського обласного центру зайнятості (за узгодженням) | - | Захід не потребує фінансування |  | За 2024 рік компенсаційні витрати роботодавцю на оплату праці та компенсації безробітному витрат на проїзд та проходження попереднього медичного та наркологічного огляду, необхідного для працевлаштування, не здійснювалось. Прийнято 1 рішення в 2024 році щодо сприяння у працевлаштуванні на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб з наданням роботодавцю компенсації витрат на оплату праці відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб». Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 331 «Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні» передбачено надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених осіб (зокрема тих працівників, які отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (далі - компенсація витрат) за рахунок коштів Фонду загальнообов’язково го державного соціального страхування України на випадок безробіття. Протягом 2024 року прийнято 18 рішень щодо надання такої компенсації роботодавцям, зареєстрованим на території Первомайської міської громади. |
|  |  | 12. Сприяти у працевлаштуванні на перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю) насамперед осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення бойових дій з окупаційними військами російської федерації. | Первомайська філія Миколаївського обласного центру зайнятості (за узгодженням) | - | Захід не потребує фінансування |  | Протягом 2024 року працевлаштовано на перше робоче місце 2 особи:1 особа за направленням та 1 особа самостійно з числа тих, які перемістилися з тимчасово окупованої території України або бойових дій з окупаційними військами російської федерації. |
|  |  | 13. Надавати психологічні та реабілітаційні послуги внутрішньо переміщеним сім’ям/особам, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення бойових дій з окупаційними військами російської федерації з метою запобігання погіршення здоров’я. | Управління соціального захисту населення міської ради, Первомайський центр соціальних служб, КП Первомайської міської ради «Первомайський міський цент медико-санітарної допомоги», міська громадська організація волонтерів, Благодійні фонди, Міжнародні донори, Громадські організації | - | Захід не потребує фінансування |  | Первомайський центр соціальних служб постійно надає психологічні послуги внутрішньо переміщеним сім’ям/особам, які перемістились з тимчасово окупованої території України з метою запобігання погіршення їхньому стану. Зазначеній категорії клієнтів послуги надаються згідно з потребами. У звітному періоді надано 92 психологічні послуги стосовно покращення психоемоційного стану та вирішення нагальних питань. У 2024 році отримали реабілітаційну та психологічну допомогу 65 ВПО. |
|  |  | 14. Продовжити реалізацію проєкту «Надання Центром психологічної підтримки та реабілітації внутрішньо переміщеним особам, учасникам та ветеранам АТО» згідно з Угодою про співпрацю, а саме : - орендної плати; - комунальних послуг (в т.ч. послуги зв’язку, Інтернет, інше); - страхування майна; - заробітної плати практичних психологів; - семінару – тренінгу для психологів. | Управління соціального захисту населення міської ради, Первомайський центр соціальних служб | Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Протягом 2024 року продовжено реалізацію проєкту «Надання Центром психологічної підтримки та реабілітації внутрішньо переміщеним особам, учасникам та ветеранам АТО» згідно з Угодою про співпрацю, а саме: - орендної плати – 2,76 грн; - комунальних послуг: (в т.ч. послуги зв’язку, Інтернет, інше) – (послуги з водопостачання та водовідведення на суму 7502,06 грн; послуги з дератизації – 590,40 грн; на відшкодування електроенергії 65400,46 грн; на відшкодування природного газу та послуг з його доставки – 84987,26 грн; на послуги з вивозу сміття – 184,08 грн; послуги зв’язку та Інтернету – 7870,00 грн. Всього – 166534,26 грн. |
|  |  | 15. Придбання у комунальну власність міської територіальної громади житла для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України») (додаток 31) | Апарат виконавчого комітету міської ради, Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | Держав ний бюджет Бюджет ПМТГ | В межах затверджених лімітів |  | Так у 2021 році було придбано шляхом купівлі-продажу у комунальну власність Первомайської міської територіальної громади 4 (чотири) квартири на вторинному ринку, за рахунок субвенції з державного бюджету, та розподілено у тимчасове користування серед внутрішньо переміщених осіб. Також, у 2024 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету придбано до комунальної власності Первомайської міської територіальної громади житлове приміщення для дитячого будинку сімейного типу на вторинному ринку, для розвитку сімейних та інших форм виховання за 3 245 000,00 грн, загальною площею 193,1 кв. м, жилою площею – 127,7 кв. м, який розташований за адресою: вул. Гладіаторська, (Спартака) м. Первомайськ Миколаївської області |
|  |  | 16. Організувати за необхідності поселення тимчасово переміщених осіб у приміщеннях, визначених рішенням виконавчого комітету міської ради. Забезпечити відповідною комплектацією, а саме: ліжка з матрацами для дорослих, по 2 комплекти постільної білизни на 1 особу, по 2 комплекти рушників на 1 особу, приліжкові тумбочки, електрочайник, мультиварка, мікрохвильова піч, пательня, каструлі, тази, швабри, відра, віник столи для прийому їжі, столовий посуд: тарілки глибокі, тарілки столові, ложки, виделки, кружки, ножі та інше побутове приладдя. | Управління соціального захисту населення міської ради, Первомайський центр соціальних служб Управління освіти міської ради КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради Міська громадська організація волонтерів, Благодійні фонди, Спонсорська допомога | Бюджет ПМТГ та не бюджет ні ресурси | В межах затверджених лімітів |  | У приміщеннях територіального центру соціального обслуговування за адресами: вул. Михайла Волкова, 44 та вул. Варварівська, 87, проживають внутрішньо переміщені особи загальною чисельність 28 осіб - по 14 осіб за адресами. Приміщення для проживання знаходяться у відмінному стані: проведено капітальні ремонтні роботи, всі кімнати забезпечені необхідними меблями, постільною білизною, рушниками. У наявності холодильники, мікрохвильові печі, прилади для приговування їжі, електрочайники, телевізори, пральні машини. Внутрішньо переміщені особи користуються такими комунальними послугами: теплопостачанням (температурний режим цілодобово 22 градуси), водопостачанням (у наявності гаряча вода 24/7), світлом. У приміщені постійно діє «Банк одягу», який поповнюється речами отриманими з гуманітарної допомоги, а також уживаними речами, які надають мешканці територіальної громади. При отримані гуманітарної допомоги ВПО забезпечуються засобами особистої гігієни та засобами для прання білизни. |
|  |  | 17. Організувати створення Хабів для роботи з внутрішньо переміщеними особами різних вікових груп з метою підвищення рівня задоволеності потреб та соціальної, культурної, психологічної інтеграції | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Первомайський центр соціальних служб, Управління освіти міської ради, Міська громадська організація волонтерів | - |  | Захід не потребує фінансування |  |
|  |  | 18. Придбання пакувального матеріалу для розподілу благодійної допомоги згідно з пунктом 6 Програми цього розділу | Управління соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ, Волонтерські організації , Благодійні фонди, Благодійні організації |  |  | В межах затверджених лімітів | У 2024 році за рахунок коштів місцевого бюджету було придбано пакувальний матеріал на суму 11 000 грн. |
| Розділ VI | Увічнення пам’яті осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях або бойових дій з окупаційними військами російської федерації, жертв воєн та політичних репресій | 1. Забезпечити збір, обробку та систематизацію інформації про осіб, які загинули внаслідок проведення антитерористичної операції або бойових дій з окупаційними військами російської федерації, формування єдиного банку даних місць поховань осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях або бойових дій з окупаційними військами російської федерації. | Управління соціального захисту населення міської ради, Управління житлово – комунального господарства міської ради, Первомайський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (за узгодженням), Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - |  | Захід не потребує фінансування | Постійно проводиться: збір, оброблення та систематизація інформації про осіб, які загинули внаслідок проведення антитерористичної операції або бойових діях з окупаційними військами російської федерації. На обліку перебувають 170 осіб з числа членів родин загиблих. |
|  |  | 2. Проводити роботу щодо запобігання актам вандалізму та руйнуванню меморіальних комплексів, пам’ятників та меморіальних дошок на честь захисників України, а також місць поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь у захисті України в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції і бойових дій з окупаційними військами російської федерації, а також жертв політичних репресій. | Первомайський районний відділ поліції ГУ НП в Миколаївській області (за узгодженням) | - |  | Захід не потребує фінансування | Постійно проводиться робота щодо запобігання актам вандалізму та руйнуванню меморіальних комплексів, пам’ятників та меморіальних дошок |
|  |  | 3. Забезпечити проведення комплексу заходів щодо профілактики та недопущення несанкціонованих грабіжницьких руйнівних пошукових робіт на місцях ймовірних поховань жертв Другої світової війни, політичних репресій та Голокосту. | Первомайський районний відділ поліції ГУ НП в Миколаївській області (за узгодженням) | - |  | Захід не потребує фінансування |  |
|  |  | 4. Проводити дослідницькі заходи, пов’язані з увічненням пам’яті осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, учасників бойових дій з окупаційними військами російської федерації, жертв воєн, політичних репресій, депортацій та Голокосту. | Управління освіти міської ради, Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | - |  | Захід не потребує фінансування |  |
|  |  | 5. Проводити роботи з упорядкування та благоустрою поховань осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, учасників бойових дій з окупаційними військами російської федерації, жертв воєн та політичних репресій, збереження пам’ятників та інших місць, пов’язаних з увічненням пам’яті учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій з окупаційними військами російської федерації, жертв воєн та політичних репресій, забезпечити їх утримання в належному санітарному стані. | Управління житлово – комунального господарства міської ради Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Бюджет ПМТГ |  | В межах затверджених лімітів | Постійно проводиться робота по благоустрою місць поховань осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, учасників бойових дій з окупаційними військами російської федерації, жертв воєн та політичних репресій, збереження пам’ятників та інших місць, пов’язаних з увічненням пам’яті учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій з окупаційними військами російської федерації, жертв воєн та політичних репресій, забезпечити їх утримання в належному санітарному стані |
|  |  | 6. Вжити в установленому чинним законодавством порядку заходів з увічнення пам’яті воїнів, які виявили героїзм у захисті України під час проведення антитерористичної операції, бойових дій з окупаційними військами російської федерації шляхом установлення пам’ятних знаків (пам’ятників, меморіальних дощок тощо); найменування (перейменування) на їх честь об’єктів місцевої інфраструктури (площ, вулиць, провулків), навчальних закладів; установлення іменних нагород, премій та стипендій | Секретар міської ради (за узгодженням), управління житлово-комунального господарства міської ради, Управління соціального захисту населення міської ради, Управління освіти міської ради, Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Центру допомоги учасникам бойових дій | Бюджет ПМТГ |  | В межах затверджених лімітів | Управлінням на постійній основі виконуються заходи з ремонту, відновлення та догляду пам’яток, які знаходяться на балансі, а також здійснюється їх утримання у належному санітарному стані. Укладаються щорічно договори на прибирання Меморіального комплексу «Сквер Перемоги», покоси у сквері «Визволення», прибирається на договірній основі територія біля пам’ятного знаку загиблим афганцям по вул. Одеській. У рамках місячників з благоустрою щовесни та восени організовується прибирання територій із залученням підприємств, організацій, установ та молоді. Рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 14.02.2001 № 68 «Про закріплення за підприємствами, організаціями, учбовими закладами пам’яток історії та культури м. Первомайська» затверджено перелік підприємств, організацій, учбових закладів, керівники яких організовують роботу по приведенню у належний санітарний стан закріплених пам’яток. |
|  |  | 7. Забезпечити створення, функціонування та оновлення експозицій шкільних музеїв з увічнення пам’яті осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, учасників бойових дій з окупаційними військами російської федерації, жертв воєн та політичних репресій. | Управління освіти міської ради | - |  | Захід не потребує фінансування | У музеях гімназій № 1, 2, 5, 9, 10, ліцеї «Престиж» створено куточки з національно-патріотичного виховання. |
|  |  | 8. Проводити зустрічі осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, учасників бойових дій з окупаційними військами російської федерації, ветеранів воєн з учнівською та студентською молоддю, уроки мужності, конференції, «круглі столи», конкурси творів, тематичні виставки, патріотичні акції, інші заходи з вшанування пам’яті учасників воєн та операцій. | Управління освіти міської ради, Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, Первомайська міська організація ветеранів, Центр допомоги учасникам бойових дій | - |  | Захід не потребує фінансування | У 2024 році до визначних дат в закладах освіти проводилися уроки мужності, конференції, конкурси творів, тематичні виставки, патріотичні акції, інші заходи з вшанування пам’яті учасників воєн та операцій. |
|  |  | 9. Забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації та на сайті міста циклів тематичних рубрик за матеріалами видань «Реабілітовані історією», «Книга пам’яті України», книг, присвячених особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, учасникам бойових дій з окупаційними військами російської федерації, жертвам воєн та політичних репресій. | Відділ прес-служби апарату виконавчого комітету міської ради | - |  | Захід не потребує фінансування | На офіційному сайті міста постійно висвітлюються тематичні рубрики, які пов’язані з визначними датами |
|  |  | 10. Створення місця з увічнення пам’яті загиблих померлих (Алея Слави) учасників бойових дій, захисників та захисниць України під час бойових дій з окупаційними військами російської федерації на кладовищах Первомайської міської територіальної громади, шляхом виготовлення та встановлення меморіальних дошок, обелісків, надмогильних пам’ятників та увічнення на Дошках пам’яті за загиблими. | Управління житлово – комунального господарства міської ради , КП «Комунсервіс» Управління соціального захисту населення міської ради, фінансове управління міської ради |  |  | В межах затверджених лімітів | Рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.05.2023 № 229 «Про затвердження Положення про Алею Слави на кладовищах ПМТГ» та рішення виконавчого комітету від 12.05.2023 № 195 «Про відведення секторів військових поховань на кладовищах ПМТГ» відведено сектори для почесних поховань, затверджено Паспорт сектору та Положення про Алею Слави |
|  |  | 11. Надати компенсацію членам сімей загиблих (померлих) під час захисту Батьківщини в бойових діях з окупаційними військами російської федерації учасників бойових дій, захисників та захисниць України на виготовлення та встановлення надгробних пам’ятників (додаток 35) | Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Комунсервіс», управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет ПМТГ |  | В межах затверджених лімітів | Надавалась компенсація членам сімей загиблих (померлих) під час захисту Батьківщини у бойових діях з окупаційними військами російської федерації учасників бойових дій, захисників та захисниць України на виготовлення та встановлення надгробних пам’ятників. 19 родин отримали компенсацію в загальній сумі 787900 грн. |

Начальник управління соціального

захисту населення міської ради                                                                                                                       Ольга   ПОЛІЩУК