

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

76 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 25.02.2025 № 27

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за 2024 рік Програми

Первомайської міської територіальної

громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 28.01.2021 року №18

Відповідно допункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 № 2, з метою визначення стану виконання в 2024 році Програми Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома щорічний звіт про виконання в 2024 році Програми Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 року №18(додаток).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

25.02.2025 № 27

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про виконання в 2024 році

Програми Первомайської міської територіальної громади

«Маршрут до школи» на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 18

1. Основні дані

Метою Програми Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки є створення умов для рівного доступу дітей і підлітків шкільного віку до якісної освіти, забезпечення регулярного підвезення учнів, що проживають за межами пішохідної доступності, до місця навчання й у зворотному напрямку.

Програма Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки затверджена рішенням Первомайської міської ради від 28.01.2021 року №18.

Відповідальний виконавець заходів Програми - управління освіти Первомайської міської ради.

1. Виконання завдань і заходів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2024 році | Виконавці | Джерела  фінансування | Планове/  скориговане/  фактичне фінансування | Досягнуті результати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Фінансове забезпечення виконання Програми | Планування коштів на фінансування міської Програми | Управління освіти  міської ради | Місцевий бюджет | 24 831,0 грн | Виконано |
| Здійснення видатків на фінансування міської Програми та забезпечення їх цільового використання | Здійснено своєчасні розрахунки з перевіз  никами |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Організа  ційне  забез  печення виконання Програми | Укладання договорів із перевізниками на здійснення організованого підвезення учнів | Управління освіти  міської ради | - | Не потребує фінан  сування | Укладено договори з перевізника  ми |
| Визначення кількості учнів, що потребують підвезення, складання списків дітей | Управління освіти міської ради, заклади загальної середньої освіти | - | Не потребує фінан  сування | Складено список дітей |
| Розроблення та затвердження транспортних маршрутів для перевезення учнів, складання графіків підвезення школярів | Управління освіти міської ради | - | Не потребує фінан  сування | Затверджено |
| Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з учнями та їх батьками щодо дотримання правил безпечного підвезення | Заклади загальної середньої освіти | - | Не потребує фінан  сування | Проведено |
| Супровід учнів під час посадки та зустрічі | Заклади загальної середньої освіти | - | Не потребує фінансу  вання | Організовано |

Заходи з виконання Програми реалізовані частково у зв’язку з використанням шкільного автобуса «АTAMAN» для підвезення учнів.

1. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання в 2024 році Програми Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 18, свідчить про часткову її реалізацію.

4. Фінансування

У 2024 роціПрограмаПервомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.01.2021 року №18, була профінансована лише на січень-лютий у зв’язку з закупівлею управлінням освіти міської ради шкільного автобуса «АTAMAN».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансу  вання | На всю Програму (тис. гри  вень) | У тому числі за роками  (тис. грн) | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Місцевий  бюджет | 1086,854 | 178024,0 | 111782,16 | 213 267,0 | 14490,28 | 295846,0 | 99989,0 | 24831,0 | 24831,0 |
| Інші  джерела фінансу  вання | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Управлінням освіти Первомайської міської ради в 2023 році було придбано шкільний автобус «АTAMAN», яким із лютого 2024 року здійснюється організоване підвезення учнів та дітей мікрорайону «Грензавод». Проте в умовах сьогодення (воєнний стан) вважаємо за доцільне продовжити виконання Програми Первомайської міської територіальної громади «Маршрут до школи» на 2021-2025 роки.

Начальник управління освіти

Первомайської міської ради Світлана ТКАЧУК