

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

76 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 25.02.2025 № 23

м. Первомайськ

# Про звіт про виконання за 2024 рік Програми

# розвитку освіти Первомайської міської

# територіальної громади на 2021-2025 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 25.02.2021 № 7

# Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 № 2, з метою визначення стану виконання в 2024 році Програми розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки міська рада

ВИРІШИЛА:

# 1.Взяти до відома щорічний звіт про виконання за 2024 рік Програми розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

­­25.02.2025 № 23

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про виконання за 2024 рік

Програми розвитку освіти Первомайської міської територіальної

громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради

від 25.02.2021 № 7

1. Основні дані

Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.02.2021 № 7, розроблена на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту». Метою Програми є утримання та розвиток закладів освіти Первомайської міської ради, їх матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, вимог трудового законодавства, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

Відповідальним виконавцем Програми є управління освіти Первомайської міської ради. Термін реалізації Програми – 2021-2025 роки.

1. Виконання завдань і заходів

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Джерела фінансування | Обсяги  фінансування (вартість), тис.грн  План Факт | | Очікуваний результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удосконален  ня мережі закладівосвіти | Фінансування й утримання централізованої бухгалтерії та господарчої групи управління освіти | Місцевий бюджет | 14 471,4 | 9804,9 | Виконання вимог законодавчих та нормативних документів |
| Фінансування й утримання КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» | Місцевий бюджет | 3500,0 | 2341,1 | Виконання вимог законодавчих та нормативних документів |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази закладів  освіти для виконання ними вимог державних стандартів ліцензійних умов проваджен  ня освітньої діяльності | Укомплектування кабінетів початкових класів засобами навчання відповідно до Орієнтовного переліку | Державний,  місцевий бюджет | -  1000,0 | -  - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти |
| Обладнання навчальних кабінетів природничо-математичного профілю | Державний,  місцевий бюджет | -  - | -  - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів базової та загальної середньої освіти |
| Обладнання навчальних кабінетів навчально-дидактичними матеріалами (карти, таблиці тощо) | Місцевий бюджет | 260,0 | - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів базової та загальної середньої освіти |
| Облаштування спортивних майданчиків | Місцевий бюджет | 400,0 | - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів |
| Облаштування в ЗДО ігрових та спортивних майданчиків, альтанок | Місцевий бюджет | 400,0 | - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог БКДО |
| Придбання комп’ютерів | Державний,  Місцевий бюджет | -  1400,0 | -  - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів |
| Придбання принтерів, сканерів, багатофункціональ  них пристроїв | Державний  Місцевий бюджет | -  400,0 | -  - | Забезпечення закладів освіти принтерами, сканерами, багатофункціональними пристроями |
| Придбання мультимедійних проєкторів з екранами | Державний,  місцевий бюджет | -  335,0 | -  - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів |
| Придбання інтерактивних дощок для шкіл (37 дощок) | Державний,  Місцевий бюджет | -  580,0 | -  - | Підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів |
| Придбання меблів | Державний,  місцевий бюджет | -  3000,0 | -  - | Виконання вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів |
| Розроблення та виготовлення посібника «Первомайськ у моєму серці» | Місцевий бюджет | 140,0 | - | Забезпечення всіх першокласників посібником на уроках |
| 3 | Створення в закладах освіти інклюзив  ного освітнього середовища, забезпечення безперешкодного доступу для осіб з особливими освітніми потребами | Облаштування туалетних кімнат | Місцевий бюджет | 250,0 | - | Виконання Державних будівельних норм  В.2.2-17:2006 |
| Забезпечення закладів навчально-реабілітаційним обладнанням | Державний,  місцевий бюджет | -  500,0 | -  - | Забезпечення якісної та доступної освіти для осіб з особливими освітніми потребами |
| 4 | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог, створення умов для організації харчування | Поточний ремонт харчоблоку Підгороднянського ЗЗСО | Місцевий бюджет | 200,0 | - | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| Поточний ремонт харчоблоку ПідгороднянськогоЗЗСО | Місцевий бюджет | 200,0 | - | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| Поточний ремонт харчоблоку Підгороднянського ЗЗСО | Місцевий бюджет | 200,0 | - | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ  № 8 | Місцевий бюджет | 500,0 | - | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| Капітальний ремонт харчоблоку ЗОШ  № 8 | Місцевий бюджет | 500,0 | - | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| Придбання технологічного та холодильного обладнання для харчоблоків | Місцевий бюджет | 750,0 | - | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| Придбання меблів для їдалень | Місцевий бюджет | 500,0 | - | Виконання вимог щодо впровадження СУБХП |
| Придбання м’якого інвентарю | Місцевий бюджет | 200,0 | - | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог |
| Придбання миючих засобів | Місцевий бюджет | 200,0 | - | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог |
| Забезпечення деззасобами, медикаментами та приладами мед.призначення | Місцевий бюджет | 200,0 | - | Дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог |
| Придбання будівельних матеріалів та господарських товарів | Місцевий бюджет | 1500,0 | - | Забезпечення належних умов діяльності закладів освіти |
| Навчання відповідальних працівників за газове господарство | Місцевий бюджет | 2,0 | - | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці |
| 5 | Забезпечення належного рівня охорони праці та безпеки життєдіяль  ності учасників освітнього процесу | Перезарядка вогнегасників | Місцевий бюджет | 120,0 | - | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| Встановлення та обслуговування пожежної сигналізації, монтаж та ревізія блискавкозахисту | Місцевий бюджет | 5000,0 | - | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| Проведення вимірювань опору заземлення | Місцевий бюджет | 45,0 | - | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| Монтаж та ревізія блискавкозахисту | Місцевий бюджет | 160,0 | - | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| Встановлення протипожежних дверей 3-го типу в електрощитових | Місцевий бюджет | 100,0 | - | Забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності |
| 6 | Утримання будівель, приміщень та територій закладів освіти відповідно до норматив  них вимог | Капітальний ремонт волейбольного залу та допоміжних приміщень ДЮСШ | Місцевий бюджет | 1500,0 | - | Виконання Державних будівельних норм |
| Капітальний ремонт асфальтового покриття подвір'я ДНЗ № 30 | Місцевий бюджет | 250,0 | - | Виконання Державних будівельних норм |
| Капітальний ремонт огорожі ЗОШ № 12 | Місцевий бюджет | 260,0 | - | Виконання Державних будівельних норм |
| Поточний ремонт будівлі (відмостка) ДНЗ № 4, 5 | Місцевий бюджет | 300,0 | - | Виконання Державних будівельних норм |
| Придбання (заміна) м/п вікон | Місцевий бюджет | 1000,0 | - | Виконання Державних будівельних норм |
| Придбання (заміна) дверей | Місцевий бюджет | 160,0 | - | Виконання Державних будівельних норм |
| Капітальний ремонт (утеплення) будівель ДНЗ № 3, 30, 5 | Місцевий бюджет | 2300,0 | - | Виконання Державних будівельних норм |

Кошти з місцевого бюджету на фінансування заходів Програми, окрім фінансування й утримання централізованої бухгалтерії та господарчої групи управління освіти міської ради,комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Первомайської міської ради Миколаївської області», не виділялися.

1. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання в 2024 році Програми розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.02.2021 року № 7, свідчить про часткову її реалізацію: профінансовано утримання централізованої бухгалтерії та господарчої групи управління освіти міської ради, комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Первомайської міської ради Миколаївської області».

1. Фінансування

У 2024 році Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 25.02.2021 року № 7, не фінансувалась, окрім фінансування й утримання централізованої бухгалтерії, господарчої групи управління освіти міської ради та комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Первомайської міської ради Миколаївської області».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела  фінансування | На всю Програму  (тис. грн)  план | У тому числі за роками (тис. грн) | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Місцевий  бюджет | 143084,0 | - | - | 10 547,3 | 12 146,0 |
| Державний  бюджет | - | 250,0  (залишки субвенції на надання підтримки особам з особливими потребами) | 1415,0  (перерозподіл освітньої субвенції за спеціальним фондом державного  бюджету) | - |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

У зв’язку із відсутністю фінансування Програми, з метою підвищення якості освітньої діяльності закладів освіти, виконання вимог Державних стандартів, дотримання в закладах освіти належних санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення виконання вимог законодавства з охорони праці та безпеки життєдіяльності, продовжувати здійснювати окремі заходи шляхом перерозподілу коштів з інших програм.

Начальник управління освіти Світлана ТКАЧУК