ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

76  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  25.02.2025 № 36

м. Первомайськ

- Про  хід виконання в 2024 році цільової

- Програми «Онкологія» на 2023-2025 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 29.09.2022 року № 1

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, наказу Міністерства  охорони здоров’я України 01.10.2013 № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України», з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 № 2, з метою визначення стану виконання в 2024 році  цільової Програми «Онкологія» на 2023-2025 роки міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома щорічний звіт про хід виконання в 2024 році цільової Програми «Онкологія» на 2023-2025 роки,  затвердженої рішенням міської ради від  29.09.2022 року № 1 (додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я,  освіти, науки, культури, молоді, спорту  та туризму,  соціального захисту,  мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства   та дитинства.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

- до рішення міської ради

- 25.02.2025 № 36

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання в 2024  році

цільової Програми «Онкологія» на 2023-2025 роки,

затвердженої рішенням міської ради від  29.09.2022 року № 1

- Основні дані

Цільова Програма «Програми «Онкологія» на 2023-2025 роки розроблена на виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР  зі змінами та доповненнями, Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-ХІІ, наказу Міністерства  охорони здоров’я України від 01.10.2013 року № 845 «Про систему онкологічної допомоги населенню України».

Метою цільової Програми є підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення онкопатології, покращення рівня надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, зниження показника рівня смертності від раку, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Відповідальними виконавцями Програми є КНП «ПЦМБЛ», КП «ПМЦПМСД».

Строк виконання Програми: 2023-2025 роки.

- Виконання завдань і заходів

| Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2024 році | Виконавці | Джерела фінан- сування | Планове/ фактичне фінансування, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 – матеріальне забез-печення - поновлення хірургічного інструментарію | Кошти не були виділені | КНП «ПЦМБЛ | - | - |
| Завдання 2 – придбання діагнос-тичного та лікуваль-ного обладнання | Кошти не були виділені | КНП «ПЦМБЛ» | - | - |
| Завдання 3 – забезпечення препаратами для симптоматичного лікування хворих з онкологічними захворюваннями та забезпечення безкоштовного отримання підконтрольних лікарських засобів за рецептами | Забезпечення населен-ня громади безкоштовними препаратами для симптоматичного лікування злоякісних новоутворень в умовах стаціонару | КНП «ПЦМБЛ» | кошти місцевого бюджету | 1000,0 / 97,2 |
|  |  | КП «ПМЦПМСД» | кошти місцевого бюджету | 600 / 125,0 |
| Завдання 4 – забезпечення кваліфікованого обслуговування обладнання для діагностики раку | Кошти не були виділені | КНП «ПЦМБЛ» |  |  |

Заходи з виконання Програми реалізовані частково через відсутність фінансування.

- Оцінка ефективності виконання

| Найменування завдання | Найменування показника | Оди-ниця виміру | 2024 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 -матеріальне забезпечення – поновлення хірургічного інструментарію | Показник витрат: Видатки для забезпечення хірургічним інструментарієм хворих, які звернулись за допомогою у стаціонарне відділення лікарні | Тис. грн | 20,0 | Кошти не були виділені |
|  | Показник продукту: Кількість хворих, що будуть забезпечені якісним інструментарієм у стаціонарних відділеннях | Осіб | 430 | - |
|  | Показник ефективності: Сума коштів на одного онкологічного хворого у стаціонарі | Грн | 46,66 | - |
|  | Показник якості: Забезпечення надання допомоги онкологічним хворим, зниження рівня інвалідності, смертності | Осіб | 430 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Завдання 2 – придбання діагностичного та лікувального обладнання | Показник витрат: Видатки для забезпечення діагностичним та лікувальним обладнанням | Тис. грн | 300,0 | Кошти не були виділені |
|  | Показник продукту: Кількість хворих, що будуть обстежені діагностичним обладнанням | Осіб | 1972 | - |
|  | Показник ефективності: Сума коштів на одного обстеженого хворого | Грн | 152 | - |
| Завдання 3 -забезпечення лі-карськими засобами для лікування хро-нічного больового синдрому та симптоматичного лікування хворих з онкологічними захворюваннями, забезпечення без-коштовного отримання підконтрольних лікарських засобів за рецептом | Показник витрат: Видатки на медикаменти для знеболення та симптоматичної терапії | Тис. грн | 1600,0 | 222,2 |
|  | Показник продукту: Кількість онкологічних хворих, яким необхідні ліки для знеболення | Осіб | 430 | 238 |
|  | Показник ефективності: Сума коштів на одного онкологічного хворого | Грн | 3721 | 933,61 |
|  | Показник якості: Забезпечення надання медичної допомоги хворим, поліпшення якості їх життя | Осіб | 430 | 238 |
| Завдання 4 - забезпечення кваліфікованого обслуговування обладнання для діагностики раку | Показник витрат: Видатки на забезпечення кваліфікованого обслуговування обладнання для діагностики раку | Тис. грн | 100,0 | Кошти не були виділені |
|  | Показник продукту: Кількість хворих, які будуть обстежені діагностичним обладнанням | Осіб | 430 | - |
|  | Показник ефективності: Сума коштів на одного хворого за обслуговування обладнання | Грн | 235,55 | - |
|  | Показник якості: Забезпечення більш якісної медичної допомоги хворим, зниження рівня інвалідності та смертності | Осіб | 430 | - |

Аналіз  кількісних та якісних показників виконання у 2024 році  цільової Програми «Онкологія» на 2023-2025 роки,  затвердженої рішенням міської ради від 29.09.2022 року № 1, свідчить про часткову її реалізацію: виконувалися лише окремі заходи, на які було виділено фінансування.

- Фінансування

У 2024 році по цільовій Програмі «Онкологія» на 2023-2025 роки,  затвердженої рішенням міської ради від  29.09.2022 року № 1, порівняно з 2023 роком місцевим бюджетом було виділено на 20,0 тис. грн менше коштів, але це не мало великого впливу на забезпечення населення громади безкоштовними препаратами для симптоматичного лікування злоякісних новоутворень в умовах стаціонару.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Підвищення рівню раннього виявлення злоякісних пухлин в амбулаторно-поліклінічних закладах шляхом укомплектування КНП «ПЦМБЛ» апаратурою для ранньої діагностики новоутворень, підвищення рівня обізнаності населення з питань онкології, індивідуальної профілактики раку та сучасних методів лікування, пропаганди здорового способу життя із залученням засобів масової інформації.

КП «ПМЦПМСД» продовжити забезпечення населення, що страждає на злоякісні новоутворення, підконтрольними лікарськими засобами за рецептами за  кошти місцевого бюджету.

| Директор КНП «ПЦМБЛ» _____Олег ЧЕКРИЖОВ |  | Директор КП «ПМЦПМСД» ___Тетяна ОБОЛЕНСЬКА |
| --- | --- | --- |