ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

76  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  25.02.2025 № 50

м. Первомайськ

Про звіт про виконання у 2024 році

Програми  розвитку земельних

відносин Первомайської міської

територіальної громади Миколаївської

області на 2023-2025 роки, затвердженої

рішенням міської ради від 27.10.2022 № 17

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, зі змінами та доповненнями, пункту 6.1. Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 № 2, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання у 2024 році Програми розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.10.2022 № 17, що додається.

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури, кадастру, власності, приватизації, земельних відносин та планування територій.

Міський голова                                                                              Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

25.02.2025 № 50

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про виконання у 2024 році

Програми розвитку земельних відносин

Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області

Рішенням міської ради від 27.10.2022 № 17 затверджено Програму  розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області на 2023-2025 роки (далі - Програма).

Основною метою Програми є:

1.1.  здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання, розвитку ринку землі;

1.2. забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності.

Виконавець Програми - управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради. Строк виконання Програми                             2023-2025 роки.

На 2024 рік Програмою передбачено такі види робіт (завдання):

- Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області у розмірі 3000,0 тис. грн.

- Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Первомайської міської територіальної громади у розмірі 5000,0 тис. грн.

- Розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах у розмірі 42,5 тис. грн.

- Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах в сумі              307,5 тис. грн;

- Експертна грошова оцінка земельних ділянок у розмірі 110,0 тис. грн;

- Викопіювання з плану території Первомайської міської територіальної громади з розробкою схем земельних ділянок, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах у розмірі 18,75 тис. грн.

1. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок, право оренди яких виставляється

для продажу на земельних торгах.

- На розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та технічних документацій щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах на 2024 рік передбачено кошти у розмірі 350,0 тис. грн.

- Відповідно до статті 136 Земельного кодексу України одним із етапів організації продажу права оренди на земельні ділянки є підготовка  лотів до проведення земельних торгів, яка передбачає  виготовлення документації із землеустрою, закупівля якої здійснюється згідно зі статтею 14 Закону України «Про публічні закупівлі».

- Протягом 2024 року проведено процедуру спрощеної закупівлі вказаної послуги на 26 земельних ділянок.

Враховуючи вказане вище, протягом 2024 року освоєно кошти на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах у сумі                              205,0 тис. грн, відповідно захід виконано на 58 %.

2. Експертна грошова оцінка земельних ділянок.

На проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу, на 2024 рік затверджено ліміти в сумі 252,5 тис. грн.

Статтею 128 Земельного кодексу України  передбачено, що експертна грошова оцінка землі проводиться суб’єктами господарювання, які є суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до закону  на замовлення органів місцевого самоврядування та згідно зі статтею 14 Закону України «Про публічні закупівлі».

Протягом 2024 року проведено процедуру спрощеної закупівлі вказаної послуги на 45 земельних ділянок.

Враховуючи вказане вище, протягом 2024 року освоєно кошти на проведення експертних грошових оцінок земельних ділянок, що підлягають продажу на суму 99,76 тис. грн., що складає 40 % від запланованих коштів.

3. Викопіювання з плану території Первомайської міської

територіальної громади з розробкою схем земельних ділянок,

право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах.

На викопіювання з плану території Первомайської міської територіальної громади з розробкою схем земельних ділянок, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах, на 2024 рік виділено кошти у розмірі                     18,75 тис. грн.

Протягом 2024 року замовлено та виготовлено викопіювання на                          13 земельних ділянок, на загальну суму 10,769 тис. грн, відповідно захід виконано на 57 %.

Крім того, Програмою передбачено заходи  на  виконання яких подано потребу на загальну суму 8000,0 тис. грн., а саме:

- Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення  меж території Первомайської міської територіальної  громади Миколаївської області,  потреба  на суму  3000,0 тис. грн.

2. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель  Первомайської  міської  територіальної  громади  Миколаївської області, потреба на суму 5000,0 тис. грн.

Однак, у зв’язку з обмеженням фінансового ресурсу міського бюджету, кошти для виконання вказаних заходів на 2024 рік не передбачались, відповідно заходи не виконані.

Подальше виконання Програми є актуальним та необхідним, що надасть можливість збільшити надходження до місцевого бюджету. При необхідності заходи Програми можуть бути змінені, шляхом внесення змін до Програми.

Перший заступник міського голови                             Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ