

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

76 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 25.02.2025 № 32

м. Первомайськ

# Про хід виконання за 2024 рік

цільової Програми протидії захворюванню

на туберкульоз Первомайської міської

територіальної громади на 2022-2026 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 23.12.2021 року № 4

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням міської ради від 28.09.2023 року № 2, з метою визначення стану виконання в 2024 році цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 4, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома щорічний звіт про хід виконання в 2024 році цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 4 (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, науки, культури, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства та дитинства.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

25.02.2025 № 32

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання в 2024 році

цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської

міської територіальної громади на 2022-2026 роки,

затвердженої рішенням міської ради

від 23.12.2021 року № 4

1. Цільова Програма протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (далі – Програма) розроблена з метою поліпшення епідемічної ситуації в напряму зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від туберкульозу, від ВІЛ-асоційованого туберкульозу, зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.

Програма передбачає протягом 2022-2026 років здійснювати заходи шляхом :

- забезпечення достовірного ведення єдиного електронного реєстру хворих, що страждають на туберкульоз та потребують постійного прийому протитуберкульозних препаратів;

- підвищення рівня обізнаності населення з питань діагностики, лікування та профілактики туберкульозу, пропаганди здорового способу життя із залученням засобів масової інформації;

- залучення урядових та неурядових громадських організацій до активної участі протидії туберкульозу.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Виконавцем Програми є комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради.

Строк виконання Програми: 2022-2026 роки.

1. Виконання завдань і заходів протягом 2024 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання та заходи | Стан виконання заходів у 2024 році | Виконав-ці | Джерела фінансу-вання | Планове/фактич-не фінансу-вання, тис. грн | Досягнуті результати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Завдання 1  Забезпечення своєчасного виявлення туберкульозу закладами первинної та вторинної медичної допомоги, її інтеграція, навчання кадрів, обмін досвідом:  а) Забезпечення пацієнтів контейнерами для збору мокротиння | У 2024 році придбано 400 контейнерів для збору мокротиння | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 6/  1,9 | Забезпечено пацієнтів контейнера-ми для збору мокротин-ня  на 100% |
| Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» | 1,5/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| Відсутнє фінансування | КП «ПМЦПМСД» | 3/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| б) Закупівля рентгенівських касет, плівок, ФГ-плівок, проявників, фіксажу | Забезпечено рентгенографічне обстеження 1300 осіб з підозрою на туберкульоз | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 260/  19,8 | План закупівлі проведено на 8% |
| Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | 20/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» | 20/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в) Придбання туберкуліну | В 2024 році проведено 109 обстежень осіб з групи ризику захворювання на туберкульоз за рахунок залишків минулого періоду | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 60/  0 | 100% осіб з групи ризику обстежені на туберкульоз |
| Завдання 2  Підвищення якості лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі шляхом безперебійного забезпечення протитуберку-льозними препаратами. | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 28/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| КНП «ПЦРЛ» | 17/  0 |
| КП «ПМЦПМСД» | 28/  0 |
| Завдання 3  Оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, Стандарту інфекційного контролю:  а) закупівля змінних бактерицидних ламп; | Відсутнє фінансування | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 20/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| б) придбання дезінфікуючих засобів та засобів для захисту рук. | Закупівля дезінфікуючих засобів в межах виділених асигнувань | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 20/  16,1 | План закупівлі проведено на 80% |
| Відсутнє фінансування | КНП «ПЦРЛ» | 20/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| в) закупівля респіраторів для співробітників проти-туберкульозного кабінету | Закупівля респіраторів в межах виділених асигнувань | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 7/  3,1 | План закупівлі проведено на 44% |
| КНП «ПЦРЛ» | 7/  0 |  |
| г) відшкодування затрат на проїзд дітей в санаторії за межами області | Відсутнє фінансування через військовий стан | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 40/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |
| д) відшкодування затрат на проїзд дітей в санаторій «Дубки»  м. Миколаїв | Відсутнє фінансування через військовий стан | КНП «ПЦМБЛ» | Місцевий бюджет | 20/  0 | Відсутнє фінансуван-ня |

Заходи з виконання Програми реалізовані частково через неповне фінансування.

У 2024 році виконання завдань та заходів проводилось в межах виділених асигнувань місцевого бюджету.

3.Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання в 2024 році цільової Програми протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням міської ради

від 23.12.2021 року № 4, свідчить про часткову її реалізацію в межах фінансової можливості.

4. Фінансування

У 2021, 2022, 2023, 2024 роках цільова Програма протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, затверджена рішенням міської ради від 23.12.2021 року № 4, фінансувалась, а також передбачені кошти з місцевого бюджету на фінансування Програми у 2025 році.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела  фінансування | Назва заходу | Планове/фактичне фінансування, тис. грн | | | Усього,  тис. грн |
| 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Місцевий бюджет | Завдання 1  Забезпечення своєчасного виявлення туберкульозу закладами первинної та вторинної медичної допомоги, її інтеграція, навчання кадрів, обмін досвідом: а) Забезпечення пацієнтів контейнерами для збору мокротиння | 6/  0 | 8/  3,39 | 10,5/1,9 | 24,5/  5,29 |
| Місцевий бюджет | б) Закупівля рентгенівських касет, плівок, ФГ-плівок, проявників, фіксажу | 90/  0 | 90/  25,8 | 300/19,8 | 480/  45,6 |
| Місцевий бюджет | в) Придбання туберкуліну | 50/  23 | 60/  23 | 60/  0 | 170/  46 |
| Місцевий бюджет | Завдання 2  Підвищення якості лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі шляхом безперебійного забезпечення протитуберкульозними препаратами. | 60/  0 | 65/  0 | 73/  0 | 198/  0 |
| Місцевий бюджет | Оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, Стандарту інфекційного контролю:  а) закупівля змінних бактерицидних ламп; | 3,5/  0 | 15/  14,7 | 20/  0 | 38,5/  14,7 |
| Місцевий бюджет | б) придбання дезінфікуючих засобів та засобів для захисту рук. | 25/  14 | 35/  7 | 45/  16,1 | 105/  37,1 |
| Місцевий бюджет | в) закупівля респіраторів для співробітників проти-туберкульозного кабінету | 6/  0 | 10/  0 | 14/  0 | 30/  0 |
| Місцевий бюджет | г) відшкодування затрат на проїзд дітей в санаторії за межами області | 30/  0 | 30/  0 | 40/  0 | 100/  0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Місцевий бюджет | д) відшкодування затрат на проїзд дітей в санаторій «Дубки» м. Миколаїв | 10/  0 | 20/  0 | 20/  0 | 50/  0 |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Продовження фінансування заходів Програми для виконання кількісних та якісних показників та досягнення мети Програми.

Директор КП «ПМЦПМСД» Тетяна ОБОЛЕНСЬКА

Директор КНП «ПЦМБЛ» Олег ЧЕКРИЖОВ

Директор

КНП «Первомайська ЦРЛ» Віктор ГОТКА

та моніторингу

виконаннямісцевихцільовихпрогра