ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

76  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  25.02.2025 № 39

м. Первомайськ

- Про  хід виконання в 2024 році цільової

- програми «Фінансова підтримка комунального

- некомерційного підприємства "Первомайська

- центральна районна лікарня" Первомайської

- міської ради» на 2023-2025 роки в новій редакції,

- затвердженої рішенням міської ради від 29.06.2023 року № 4

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997           № 280/97ВР зі змінами та доповненнями, з урахуванням Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм, затвердженого рішенням  міської ради від 28.09.2023 № 2, з метою визначення стану виконання                  в 2024 році цільової програми «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Первомайська центральна районна лікарня" Первомайської міської ради» на 2023-2025 роки в новій редакції міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома щорічний звіт про хід виконання в 2024 році цільової програми «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Первомайська центральна районна лікарня" Первомайської міської ради» на 2023-2025 роки в новій редакції,  затвердженої рішенням міської ради від 29.06.2023 року № 4  (додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я,  освіти, науки, культури, молоді, спорту  та туризму,  соціального захисту,  мови, прав національних меншин, гендерної рівності, материнства   та дитинства.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

- Додаток

- до рішення міської ради

- 25.02.2025 № 39

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання у 2024 році

цільової програми «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Первомайська центральна районна лікарня"

Первомайської міської ради» на 2023-2025 роки в новій редакції,

затвердженої рішенням міської ради від 29.06.2023 року № 4

- Основні дані

Цільова програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Первомайська центральна районна лікарня" Первомайської міської ради» на 2023-2025 роки в новій редакції (далі – Програма) розроблена на виконання Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від                27 листопада 2019 року № 1074 «Деякі питання створення госпітальних округів», розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  30  листопада  2016  року № 1013-Р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я».

Метою Програми є покращення якості медичної допомоги, яка  надається громадянам на базі КНП «Первомайська ЦРЛ», що можливе лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення цієї мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради (далі - КНП «Первомайська ЦРЛ»).

Виконавцем Програми є комунальне некомерційне підприємство "Первомайська центральна районна лікарня" Первомайської міської ради.

Термін реалізації Програми – 2023-2025 роки.

- Виконання завдань і заходів

Програмою передбачено виконання єдиного завдання: Завдання 1: фінансова допомога з місцевого бюджету для виконання основних функцій КНП «Первомайська ЦРЛ» та збереження лікувального закладу, забезпечення розвитку вторинної медичної допомоги у Первомайському районі та створення умов для якісної медичної допомоги і справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним і перспективним запитам жителів регіону. На виконання зазначеного завдання були виділені кошти в межах наявного фінансового ресурсу у сумі 3 341,3 тис. грн.

Програмою передбачено виконання зазначених у таблиці 1 заходів. Орієнтовні обсяги фінансування визначено у межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджету.

Таблиця 1

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання ) | Перелік заходів Програми | Джерела фінансуван-ня | Обсяги фінансування, тис. гривень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оплата праці з нарахуваннями на оплату праці | Загалом по заходу 1) Заробітна плата медичних працівників для забезпечення якісної медичної допомоги, що не відшкодовуватиметься НСЗУ 2) Виплата медичним працівникам, які здійснюють медичні огляди військово-зобов’язаних та військовослужбовців у розмірі мінімальної заробітної плати пропорційно фактично відпрацьованого робочого часу | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу / 302,1 |
| 2 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | Загалом по заходу - Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів - Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт - Придбання запчастин та матеріалів для ремонту медичного обладнання | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу / 552,2 |
| 3 | Медикамен-ти та перев’язу-вальні матеріали | Загалом по заходу 1) Медикаменти для забезпечення видатками не нижче середньообласного показника та витратні матеріали 2) Витратні матеріали, необхідні для проведення медичних оглядів військовозобов’язаних та військовослужбовців | Місцевий бюджет | Кошти не виділялись |
| 4 | Продукти харчування | Продукти харчування для забезпечення видатками не нижче середньообласного показника | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу / 78,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Оплата послуг (крім комуналь-них) | Загалом по заходу - Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування, обладнання, техніки, механізмів, систем вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення - Оплата послуг з ремонту, технічного обслуговування, повірки, введення в експлуатацію медичного обладнання | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу / 291,8 |
| 6 | Видатки на відрядження | Відрядження | Місцевий бюджет | Кошти не виділялись |
| 7 | Виплата пенсії і допомоги | Відшкодування пільгових пенсій | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу / 156,9 |
| 8 | Інші виплати населенню | Пільгові рецепти згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами) | Місцевий бюджет | Кошти не виділялись |
| 9 | Інші поточні видатки | Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо | Місцевий бюджет | Кошти не виділялись |
| 10 | Капітальні видатки | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція інших об’єктів, впровадження енергозбереження тощо | Місцевий бюджет | У межах наявного фінансового ресурсу / 1 960,0 |
|  | УСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  |  | 3 341,3 |

3.  Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників виконання у 2024 році  Програми  «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства "Первомайська центральна районна лікарня" Первомайської міської ради» на 2023-2025 роки в новій редакції, затвердженої рішенням міської ради від 29.06.2023 року № 4, свідчить про часткову її реалізацію: виконувалися лише окремі заходи, на які було виділено фінансування. Економія коштів за окремими напрямами виникла у результаті проведення процедур закупівель. Загальна сума економії коштів за Програмою становить 224,9 тис. грн.

- Фінансування

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання ) | Перелік заходів Програми | Обсяги фінансування, тис. гривень |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата праці з нарахуваннями на оплату праці | - Заробітна плата медичних працівників, необхідних для забезпечення якісної медичної допомоги, що не відшкодовуватиметься НСЗУ: – заробітна плата 1 шт. од. лікаря-стоматолога | 302,1 |
| 2 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | - Придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів: - придбання скрапленого газу автомобільного для забезпечення підвозу паливних гранул пелет та функціонування ургентної служби - Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт: – придбання будівельних матеріалів для проведення заміни покриття підлоги у відділеннях лікарні. | 548,2 |
| 3 | Оплата послуг (крім комунальних) | - Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування, обладнання, техніки, механізмів, систем вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення: – гідродинамічне очищення свердловини | 291,8 |
| 4 | Виплата пенсії і допомоги | Відшкодування пільгових пенсій | 156,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Капітальні видатки | Придбання обладнання і предметів дов-гострокового користування, капітальний ремонт, реконструкція інших об’єктів, впровадження енергозбереження тощо: - придбання операційної лампи, - придбання капнографу, - придбання електрохірургічного апарату із можливістю підключення функції аргоноплазмової коагуляції, - придбання системи аналізування електрофізіологічних показників серця (система холтерівського моніторування ЕКГ | 1 739,1 |
|  | УСЬОГО ПО ПРОГРАМІ |  | 3 116,4 |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення регіону потребує сучасного діагностичного обладнання, оновлення матеріально-технічної бази операційного блоку та хірургічного відділення.

Для забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівлі лікарні необхідно проведення ряду протипожежних заходів (обробка конструкцій даху протипожежними засобами, встановлення протипожежної сигналізації) та проведення реконструкції даху лікувального корпусу.

Директор КНП «Первомайська ЦРЛ» Віктор ГОТКА