ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

77  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  27.03.2025 № 6

м. Первомайськ

Про внесення змін до рішення

міської ради від 28.11.2024 № 41

«Про затвердження Стратегії

розвитку Первомайської міської

територіальної громади на період

до 2027 року»

Відповідно до статтей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями,  статті 11-1 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програми економічного та соціального розвитку України» від 05.02.2015 № 156-VIII зі змінами та доповненнями, постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»,  наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад», з метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку Первомайської  міської територіальної громади, враховуючи напрацювання робочої групи з  розробки та реалізації заходів по відновленню Первомайської міської територіальної громади в межах проєкту Міжнародної організації з міграції «Відновлення та підтримка громад», враховуючи рекомендації експертів Міжнародної організації з міграції, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення міської ради від 28.11.2024 № 41 «Про затвердження Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року»:

- 1.1. У розділі 5 «План реалізації стратегії» Стратегії:

1.1.1. Рядок «Стратегічна ціль 1 «Підвищення якості життя» підрозділу 5.2  «Очікувані результати та показники (план реалізації Стратегії)» викласти у новій редакції:

| Цілі/опера-ційні цілі/завдан- ня/заходи | Індикатор результату | Тер-мін ви-конання | Відпові-дальний викона- вець | При-пуще-ння/ ризи-ки | Джере-ло фінан-су-вання | Очікуваний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стратегічна ціль 1. Підвищення якості життя | - Меш-канці, які зазначили покрашення комфорту проживання в громаді, % - Частка мешканців, які вказали що мають можливість для самореаліза-ції та розвитку в громаді, % - Меш-канці, які б хотіли щоб їх діти проживали в громаді,% | 2025-2027 роки | Перво-майська міська рада Відповід-ний структур-ний підрозділ виконавчо-го комітету | Гро-мада резу-льта-тивно вико-ристо-вує можливості залу-чення зовні-шніх ресур-сів, в т.ч. МТД | Дер-жав-ний, облас-ний, місцевий бюджет-ти, МТД, Інші (Північ-на еколо-гічна фінан-сова корпора-ція НЕФКО (Nordic Enviromment Finance Corpora-tion, NEFCO, МОМ) | 2300454,31 | 2229545,55 | 1806398,42 | 6336398,28 |

1.1.2 Рядок «Операційна ціль 1.3 «Оптимізовано  систему охорони здоров’я» підрозділу 5.2  «Очікувані результати та показники (план реалізації Стратегії)» викласти у новій редакції:

| Операційна ціль 1.3. Оптимі-зовано систему охорони здоров’я | 1.3.1 Частка респондент-тів, які при проведенні опитування зазначили покращення якості надання послуг у сфері охорони здоров'я, % | 2025-2027 роки | Громада резуль-тативно вико-ристовує можли-вості залучен-ня зов-нішніх ресурсів, в т.ч. МТД | Громада результа-тивно вико рис-товує можли-вості залучення зовнішніх ресурсів, в т.ч. МТД | Дер-жавний, облас-ний, місце-вий бюджет МТД, інші джерела | 170873,1 | 206193 | 80400 | 457466,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.1.3 Рядок «Завдання 1.3.4 “Поліпшено стан медичних об’єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, термомодернізація тощо)”» підрозділу 5.2  «Очікувані результати та показники (план реалізації Стратегії)» викласти у новій редакції:

| Завдання 1.3.4. Поліпшено стан медичних об’єктів (модерніза-ція, модифі-кація, добудова, дооблад-нання, реконст-рукція, термомо-дернізація тощо) | 1.3.4.1 Кількості закладів медицини, що реконст-руйовані, одиниць | 2025-2027 роки | Громада резуль-тативно використовує можли-вості залу-чення зовніш-ніх ресур-сів, в т.ч. МТД | Гро-мада резуль-тативно використовує можли-вості залу-чення зовніш-ніх ресурсів в т.ч. МТД | Дер-жавний бюджет Місце-вий бюджет, МТД, інші джерела | 153393,1 | 196093,0 | 71900 | 421386,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.1.4 Завдання 1.3.4 «Поліпшено стан медичних об’єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, термомодернізація тощо)» підрозділу 5.2  «Очікувані результати та показники (план реалізації Стратегії)» доповнити заходами 1.3.4.41 та 1.3.4.42 такого змісту:

| 1.3.4.41 Зміцнення реабілітаційних послуг у Первомайській міській територіальній громаді шляхом створення стаціонарного реабілітаційного відділення на базі терапевтичного відділення КНП «Первомайська ЦРЛ» | 2025-2027 роки | Перво-майська міська рада. КНП «Перво-майська ЦРЛ» | Громада результа-тивно викорис-товує можли-вості залу-чення зовніш-ніх ресурсів, в т.ч. МТД | Місцевий бюджет, МТД | 5500,0 | 14000,0 | 0,0 | 19500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4.42 «Капітальний ремонт та реконструкція існуючих приміщень терапевтичного, дитячого хірургічного відділення, а також дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 м. Первомайськ для перепрофілювання в сучасний акушерсько-гінекологічний стаціонар» | 2025-2027 роки | Перво-майська міська рада. КНП «Первомайська ЦМБЛ» | Громада результа-тивно вико-ристовує можли-вості залуче-ння зовніш- ніх ресурсів, в т.ч. МТД | Місце-вий бюджет, МТД | 8800,0 | 10000,0 | 0,0 | 18800 |

1.1.5 Рядок «Всього разом» підрозділу 5.2  «Очікувані результати та показники (план реалізації Стратегії)» викласти у новій редакції:

| ВСЬОГО РАЗОМ: |  |  |  |  | 2488297,99 | 2399732,39 | 1877036,3 | 6765066,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2. Підрозділ «Операційна ціль 1.3. Оптимізовано систему охорони здоров’я» Додатка 2 «Каталог технічних завдань проєктів» доповнити технічних завданнями  проєктів 1.3.4.41 та 1.3.4.42 такого змісту:

| Стратегічна ціль | 1. Підвищення якості життя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проєкт | 1.3. Оптимізовано систему охорони здоров’я |  |  |  |
| Завдання | 1.3.4. Поліпшено стан медичних об’єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, термомодернізація тощо) |  |  |  |
| Назва проєкту | 1.3.4.41. Зміцнення реабілітаційних послуг у Первомайській міській територіальній громаді шляхом створення стаціонарного реабілітаційного відділення на базі терапевтичного відділення КНП «Первомайська ЦРЛ» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, місто Первомайськ, вулиця Амосова Миколи Академіка, будинок 28 |  |  |  |
| Цілі проєкту | Створення реабілітаційного центру для надання якісної медичної допомоги з відновлення мешканцям Первомайського району з населенням близько 140 тис. осіб та військовослужбовцям, які цього потребують. Створення сучасного та функціонального медичного центру площею 2 600 м.кв., який відповідає сучасним стандартам та потребам громади. Використання сучасних технологій та підходів для зниження споживання енергії та оптимізації витрат на утримання будівлі. Створення нових робочих місць з кваліфікованими спеціалістами у сфері фізичної реабілітації на території громади. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | КНП «Первомайська ЦРЛ» |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | Мешканці Первомайського району зокрема, це 141 433 особи (в тому числі Первомайської міської територіальної громади – 72 185 осіб), які потенційно можуть потребувати якісних реабілітаційних послуг. Маломобільні групи населення, що зможуть безперешкодно відвідувати медичний заклад та отримувати послуги з фізичної реабілітації. Військові, які отримали поранення та потребують фізичної реабілітації. Внутрішньо переміщенні особи, які втікаючи від війни отримали фізичні пошкодження та потребують даного виду медичної допомоги. |  |  |  |
| Стислий опис проєкту | Пропонований проєкт направлений на відновлення фізичного здоров’я як осіб, які постраждали внаслідок військової агресії російської федерації, так і пацієнтів, які пройшли лікування з приводу гострих захворювань та травм, через створення та забезпечення безперебійного функціонування реабілітаційного відділення на базі КНП «Первомайська ЦРЛ». Ключові аспекти щодо необхідності функціонування реабілітаційного комплексу на 20 ліжок загальною площею 2 600 м.кв., що включає в себе: палати пацієнтів (не більше 2 пацієнтів у палаті), кабінети асистивних технологій, приміщення для проведення фізичної терапії та ерготерапії, для індивідуальної реабілітаційної допомоги, для консультування, процедурні та перев’язувальні кабінети, кабінет ультразвукових та електрофізіологічних досліджень та інші. |  |  |  |
| Очікувані результати | Створення реабілітаційного центру на базі КНП «Первомайська ЦРЛ», шляхом реконструкції існуючого терапевтичного відділення, впровадження багатофункціональних методів лікування для населення громади та військових, які потребують фізичної реабілітації у стаціонарних умовах. |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту | Ремонт покрівлі корпусу (демонтаж існуючого покриття; заміна дерев’яних конструкцій даху; влаштування перекриття даху профнастилом; монтаж систем зовнішнього водостоку). Ремонт системи водопостачання, водовідведення та опалення (заміна труб). Будівництво та влаштування зон для реабілітації, зон для комунікацій та відпочинку, палат для пацієнтів, технічних зон та зони для роздягальні й санітарних вузлів: улаштування пандусів; улаштування санітарних кімнат з урахуванням вимог доступності для маломобільних груп населення, осіб із обмеженими можливостями та осіб, які користуються кріслами колісними; улаштування палат для цілодобового перебування пацієнтів на 20 реабілітаційних ліжок (не більше 2 пацієнтів у палаті); улаштування кабінетів індивідуальної реабілітаційної допомоги з: асистивних технологій, фізичної терапії, ерготерапії, терапії мови та мовлення; улаштування залів для фізичної терапії та ерготерапії; улаштування кабінету психологічної допомоги; Улаштування робочих місць для соціального працівника, медичних працівників та лікарів. Встановлення необхідного реабілітаційного обладнання у закладі. Введення реабілітаційного центру в експлуатацію. |  |  |  |
| Період реалізації | 2025 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 500,0 | 1 450,0 |  | 1950,0 |
| міжнародна технічна допомога | 5000,0 | 12550,0 |  | 17550,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Всього: | 5500,0 | 14000,0 |  | 19 500,0 |
| Джерела фінансування | Бюджет громади, кошти інвестора |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту | 1. Первомайська міська територіальна громада 2. КНП «Первомайська ЦРЛ» |  |  |  |
| Стратегічна ціль | 1. Підвищення якості життя |  |  |  |
| Оперативна ціль Стратегії, якій відповідає проєкт | 1.3. Оптимізовано систему охорони здоров’я |  |  |  |
| Завдання | 1.3.4. Поліпшено стан медичних об’єктів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, термомодернізація тощо) |  |  |  |
| Назва проєкту | 1.3.4.42. Капітальний ремонт та реконструкція існуючих приміщень терапевтичного, дитячого хірургічного відділення, а також дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП«ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 м. Первомайськ для перепрофілювання в сучасний акушерсько-гінекологічний стаціонар |  |  |  |
| Цілі проєкту | Створення сприятливих умов для медичного персоналу та пацієнтів, дотримання санітарно-гігієнічних норм, перебування породіль та новонароджених, покращення демографічної ситуації в країні; Підвищення рівня надання медичної допомоги хворим; Доступність для людей з обмеженими можливостями; Оптимізація використання приміщень; Енергоефективність та економія витрат на опалення; Покращення естетичного стану будівлі, палат, операційних, службових приміщень. |  |  |  |
| Територія, на яку проєкт матиме вплив | Первомайська міська територіальна громада з прилеглими територіями Одеської та Кропивницької областей |  |  |  |
| Орієнтовна кількість отримувачів вигод | 180,0 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проєкту | Капітальний ремонт та реконструкція існуючих приміщень терапевтичного, дитячого хірургічного відділення, а також дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапіїдля перепрофілювання в сучасний акушерсько-гінекологічний стаціонар |  |  |  |
| Очікувані результати | ІІ поверх: приймальне відділення акушерського стаціонару з облаштуванням місць огляду пацієнток, 2 оглядові; душова кабінка та туалет для людей з обмеженими можливостями; 4 індивідуальних пологових зали (площею не менше 20 кв. м); 2 індивідуальні палати для пологів та подальшого перебування породіль; 6 палат патології вагітності; 1 ординаторська; 1 сестринська; 1 процедурний кабінет; 1 кімната для складу медикаментів; 1 кімната для психологічної підтримки; 1 учбова кімната; 2 туалета (1 - для людей з інвалідністю); душова кабінка; 2 палати ізолятора; - ІІІ поверх: 1 палата інтенсивної терапії; 1 кімната (компресорна); 1 кімната для БЦЖ; 1 кімната для приготування сумішей; 1 ординаторська; 1 сестринська; 2 підсобних приміщення; ІV поверх: 20 індивідуальних палат спільного перебування матері та дитини з душовою кабінкою та туалетом для людей з обмеженими можливостями; 1 оглядова; 1 маніпуляційна; 1 ординаторська; 2 сестринські кімнати; 2 туалети (1 - для людей з інвалідністю); душова кабінка; 4 підсобних приміщення; 1 операційна; 1 перед операційна; 1 компресорна; 2 післяопераційні палати; 1 кімната для зберігання наркотичних засобів; 2 кімнати (склад медикаментів). |  |  |  |
| Ключові заходи проєкту | Демонтаж стінових перегородок з облаштуванням нових приміщень; заміна підлогового, стельового, стінового покриттів, санвузлів та душових в палатах, в тому числі створення умов для маломобільних груп населення; улаштування систем пожежної сигналізації; модернізація системи вентиляції; заміна електричних мереж, освітлення, водопостачання, водовідведення, теплопостачання; заміна з утепленням вхідних та внутрішніх дверей; відновлення працездатності ліфта лівого крила будівлі. Розробка та експертиза ПКД. |  |  |  |
| Період реалізації | 2025 рік |  |  |  |
| Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | Разом |
| державний бюджет |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 800,0 | 1000,0 |  | 1800,0 |
| міжнародна технічна допомога | 8000,0 | 9000,0 |  | 17000,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |
| Всього: | 8800,0 | 10000,0 |  | 18800,0 |
| Джерела фінансування | Кошти інвестора |  |  |  |
| Ключові потенційні учасники реалізації проєкту | 1. Первомайська міська територіальна громада 2. КНП «ПЦМБЛ» |  |  |  |

1.3. У розділі 2 «Відновлення об’єктів соціальної інфраструктури» Додатку 3:

1.3.1. Доповнити пріоритетний напрям відновлення та розвитку «Заклади охорони здоров’я» проектами регіонального (місцевого) розвитку такого змісту:

| Пріори-тетний напрям віднов-лення та розвитку | Наймену-вання проєкту регіона-льного (місцевого) розвитку* | Найме-нування терито-ріальної громади | Терито-рія, на яку матиме вплив реаліза-ція проєкту регіона-льного (місце-вого) розвит-ку | Чисель-ність населен-ня, на яку матиме вплив реаліза-ція проєкту регіо-нального (місцево-го) розвитку, тис. осіб | Опис пробле-ми, на розв’я-зання якої спрямо-ваний проєкт регіона-льного (місце-вого) розвит-ку | Строки реалізації проєкту регіональ-ного (місцевого) розвитку (місяць, рік) |  | Очікувані результа-ти реалізації проєкту регіона-льного (місцево-го) розвитку | Індикатори реалізації проекту регіонального (місцевого) розвитку |  |  | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | найме- нува-ння | Оди-ниця ви-мі-рю-ва-ння | Прогно-зоване (цільо-ве) значе-ння | всьо-го | дер-жав-ний бюд-жет | місцевий бюджет | інші джерела |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Об-сяг | наз-ва дже-рела |
|  |  |  |  |  |  | По-ча- ток | За-вер-шен-ня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зміцнення реабілітацій-них послуг у Первомайсь-кій міській територіаль-ній громаді шляхом створення стаціонар-ного реабіліта-ційного відділення на базі терапевтич-ного відділення КНП "Перво-майська ЦРЛ" за адресою: Миколаївсь-ка область, Первомайсь-кий район, місто Перво-майськ, вулиця Амосова Миколи Академіка, будинок 28 | Перво-майська МТГ | Перво-майсь-кий район | 141,4 | Направ-лений на віднов-лення фізич-ного здо-ров’я осіб, які постраждали внаслі-док воєнних дій, пацієн-тів, які пройш-ли лікува-ння гострих захво-рювань та травм, через створе-ння та забез-печення безпе-ребій-ного функ-ціонува-ння реабілі-тацій-ного відділе-ння на | 2025 | 2027 | Відповід-ність критеріям спромож-ної мережі лікарень (кластер-на), підвище-ння рівня надання медичної допомоги хворим, реабілі-тація військо-вих, осіб з інвалід-ністю | Площа медич-ного центру | кв.м | 2600 | 19500,0 |  | 1950,0 | 17550,0 | МТД |
|  | Капітальний ремонт та реконструк-ція існуючих приміщень терапевтич-ного, дитячого хірургічного відділення, а також дитячого відділення анестезіоло-гії з ліжками інтенсивної терапії КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 м. Перво-майськ для перепро-філювання в сучасний акушерсько-гінекологіч-ний стаціонар | Перво-майська МТГ | Перво-майська міська терито-ріальна громада з прилег-лими терито-ріями Одесь-кої та Кропив-ницької областей | 180 | Техніч-не зношення будівлі | 2025 | 2027 | Належні умови перебува-ння породіль та ново-народже-них; покра-щення демо-графічної ситуації в країні; економія бюджет-них коштів в сумі 6 млн. грн | Пло-ща | Кв. м. | 1653,02 | 18800,0 |  | 1800,0 | 17000,0 | МТД |

1.3.2. Рядок «Усього за напрямом» пріоритетного напряму відновлення та розвитку «Заклади охорони здоров’я» викласти в новій редакції:

| Пріори-тетний напрям віднов-лення та розвитку | Най-мену-вання проєк-ту регіо-наль-ного (міс-цевого) роз-витку* | Най-ме-ну- ва- ння тери-то-ріальної гро-мади | Тери-торія, на яку ма-тиме вплив реалі-зація проєк- ту регіональ-ного (міс-цево-го) роз-витку | Чи- сель-ність насе-лення, на яку мати-ме вплив реалі-зація проє-кту регіо-наль-ного (місцевого) роз-витку, тис. осіб | Опис проб-леми, на роз-в’язання якої спря-мова-ний про-єкт регіо-наль-ного (місцевого) роз-витку | Строки реалі-зації проєк-ту регіо-наль-ного (місце-вого) роз-витку (місяцьрік) |  | Очіку-вані резу-льтати реалі-зації проєк-ту регіо-наль-ного (міс-цево-го) роз-витку | Індикатори реалізації проєкту регіонального (місцевого) розвитку |  |  | Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис. гривень |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | найменування | Одиниця вимірювання | прогнозоване (цільове) значення | всього |  | державний бюджет | місцевий бюджет | інші джере-ла |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обсяг | назва джерела |
|  |  |  |  |  |  | Початок ток | Завершення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за напря-мом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341035,63 | 1000,0 |  | 50725,63 | 289310,0 |  |

1.3.3 Рядок «Усього за розділом» викласти у новій редакції:

| Усього за розділом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792766,93 | 13476,7 | 95004,75 | 684285,48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.3.4.  Рядок «Разом за громадою» у Додатку 3 викласти у новій редакції:

| Разом за грома-дою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6302191,79 | 834871,56 | 284168,13 | 5183152,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради, підприємствам, установам та організаціям громади усіх форм власності врахувати основні положення Стратегії при розробці бюджету, програми економічного та соціального розвитку громади та місцевих програм.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Первомайської міської ради.

Міський голова				      		                             Олег ДЕМЧЕНКО